Приложение 5 к Постановлению

от 24.11.2020 №155 «Об утверждении

Порядка разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ МО «Кузьмоловское ГП»

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Развитие молодежной политики на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2022-2024 годах»**

**за 2022 год**

1. Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации МО «Кузьмоловское ГП» №123 от 13.10.2021г. (в ред. постановлений администрации от 15.11.2021 №146, от 08.11.2022 №153).
2. Ответственный исполнитель муниципальной программы - Начальник отдела по социальным вопросам администрации МО «Кузьмоловское городское поселение».

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2022-2024 годах» направлена на:

* обеспечение всестороннего социального, духовного и физического развития детей, подростков и молодежи МО «Кузьмоловское ГП»;
* создание эффективной системы профилактики потребления наркотиков, табачной и алкогольной продукции различными категориями населения, прежде всего молодежью и несовершеннолетними, охраны здоровья населения;
* профилактика безнадзорности и правонарушений в молодежной среде за счет привлечения граждан к организованным формам трудовой занятости.

3. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы (Таблица1).

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя | | |
| План (2022 год) | Факт (2022 год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Обеспечение всестороннего социального, духовного и физического развития молодежи МО «Кузьмоловское ГП»/ Количество молодежи проявивших себя в творческих, интеллектуальных и социально значимых событиях | Количество человек | 25 | 25 |  |
| 2. | Обеспечение всестороннего социального, духовного и физического развития молодежи МО «Кузьмоловское ГП»/ Количество волонтеров, принимавших участие в мероприятиях поселения | Количество человек | 15 | 20 |  |
| 3. | Создание эффективной системы профилактики потребления наркотиков, табачной и алкогольной продукции различными категориями населения, прежде всего молодежью и несовершеннолетними, охраны здоровья населения/Количество человек охваченных просветительской работой | Количество человек | 110 | 0 | Просветительские мероприятия не проводились из-за отсутствия финансирования |
| 4. | Создание эффективной системы профилактики потребления наркотиков, табачной и алкогольной продукции различными категориями населения, прежде всего молодежью и несовершеннолетними, охраны здоровья населения/ Количество опубликованной информации в официальных источниках опубликования в сети интернет | Число публикаций | 10 | 10 |  |

В 2022 году молодежь Кузьмоловского как никогда была активной.

Молодёжно - волонтерское движение принимало участие в выступлениях и помогало организовывать многие мероприятия: поздравлении одиноких пожилых людей «От сердца к сердцу»; блокадных мероприятиях «Свеча памяти»; Масленица; мероприятия посвященные Дню победы, Дню поселка, Дню памяти и скорби, рок-фестивале «Классная площадь». Организовывали викторины, проводили квесты, дискотеки для участников школьного лагеря. Для школьников организовывали мероприятия «Занимательные каникулы».

Помогали в организации и проведении Дня молодежи «Кузьмолово «MK Fest».

Своими руками готовили подарки для пожилых людей и ветеранов педагогов.

Проводили субботники как на территории поселка, так и на кузьмоловском карьере.

Представляли кузьмоловскую молодежь на ежегодном районом туристическом слете молодежи и на районных мероприятиях. Принимали участие в образовательных форумах.

В рамках профилактики потребления наркотиков, табачной и алкогольной продукции были опубликованы статьи в газете «Кузьмоловский вестник», на официальном сайте администрации и официальной группе «В контакте»: «Как наркотики влияют на психическое здоровье»; «Как определить, что ваш ребенок принимает наркотики»; «Скажи нет наркотикам»; «Спасение наркозависимых -это спасение будущей цивилизации» и многие другие.

1. Исполнение мероприятий по муниципальной программе «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2022-2024 годах» (Таблица 2).

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (руб.) | | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| План (2022 год) | Факт (2022 год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Проведение интерактивных уроков для молодежи «Дети против наркотиков» | 40 000,0 | 0,0 |  |
| 2. | Поддержка интеллектуального и творческого развития молодежи | 0,0 | 40 000,0 | Приобретение подарочной продукции (замена мероприятия) |
|  | ИТОГО по программе (подпрограмме) | 40 000,0 | 40 000,0 | 100/100% |

5. Оценка эффективности реализации по муниципальной программе «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2022-2024 годах».

Уровень эффективности муниципальной программы по степени достижения целей, решению задач, соответствию запланированного уровня затрат и реализации мероприятий составил 91,63%, что определяется как «Высокий уровень». Из этого следует сделать вывод, что реализация муниципальной программы показала свою эффективность. По большинству мероприятий достигнуты плановые показатели. Считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы удовлетворительной и продолжить ее реализацию в 2023 году.

Глава администрации Д.В.Кобзев

Начальник отдела по социальным вопросам О.Н.Солопова

Главный специалист – экономист Г.В.Жукова