Приложение 5 к Постановлению

от 24.11.2020 №155 «Об утверждении

Порядка разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ МО «Кузьмоловское ГП»

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Развитие физкультуры и спорта в муниципальном образовании «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2022-2024 годах»**

**за 2022 год**

1. Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации МО «Кузьмоловское ГП» №127 от 13.10.2021г. (в ред. постановлений администрации от 15.11.2021 №144, от 08.11.2022 №152).
2. Ответственный исполнитель муниципальной программы - Начальник отдела по социальным вопросам администрации МО «Кузьмоловское городское поселение».

Муниципальная программа «Развитие физкультуры и спорта в муниципальном образовании «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2022-2024 годах» направлена на:

* вовлечение населения МО «Кузьмоловское ГП» в систематические занятия физической культурой и спортом, популяризация спорта, пропаганда здорового образа жизни.

3. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы (Таблица1).

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя | | |
| План (2022 год) | Факт (2022 год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Вовлечение населения МО «Кузьмоловское ГП» в систематические занятия физической культурой и спортом, популяризация спорта, пропаганда здорового образа жизни/ Количество участников спортивных мероприятий | Чел. | 100 | 100 |  |
| 2. | Вовлечение населения МО «Кузьмоловское ГП» в систематические занятия физической культурой и спортом, популяризация спорта, пропаганда здорового образа жизни/ Количество проведенных районных и областных турниров | Кол-во | 6 | 3 | Количество мероприятий было уменьшено, из-за корректировки финансирования муниципальной программы |

4. Исполнение мероприятий по муниципальной программе «Развитие физкультуры и спорта в муниципальном образовании «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2022-2024 годах» (Таблица 2).

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (руб.) | | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| План (2022 год) | Факт (2022 год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Организация и проведение массовых спортивных мероприятий (фестиваль летних видов спорта, фестиваль зимних видов спорта) | 50 000,0 | 50 000,0 | Приобретение подарочной продукции |
|  | ИТОГО по программе (подпрограмме) | 50 000,0 | 50 000,0 | 100/100% |

В рамках популяризации здорового образа жизни, привлечения жителей к занятиям спортом прошли тренировки с олимпийским чемпионом Михайловым Максимом Михайловичем, встречи с олимпийской чемпионкой по конькобежному виду спорта Журовой Светланой Сергеевной, чемпионом мира по боксу Валуевым Николаем Сереевичем.

Для более доступного занятия спортом были установлены уличные тренажеры между домами 28 и 30 по улице Юбилейной, у дома 4 по улице Победы и теннисный стол между домами 6 и 8 по улице Иванова. Спортивные тренажеры установлены в рамках программы «Благоустройство и содержание территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

Проведен межмуниципальный турнир по греко-римской борьбе «На кубок Деда мороза», турнир по дворовому футболу «На кубок Заозерной», футбольный турнир ко Дню физкультурника.

Для молодежи организован праздник спорта, в рамках которого прошли турниры по футболу, стритболу, волейболу, боксу, организованы показательные тренировки по фитнесу, хатха-йоге.

5. Оценка эффективности реализации по муниципальной программе «Развитие физкультуры и спорта в муниципальном образовании «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2022-2024 годах».

Уровень эффективности муниципальной программы по степени достижения целей, решению задач, соответствию запланированного уровня затрат и реализации мероприятий составил 87,5%, что определяется как «Удовлетворительный уровень». Из этого следует сделать вывод, что реализация муниципальной программы показала свою эффективность. По большинству мероприятий достигнуты плановые показатели. Ответственному исполнителю муниципальной программы необходимо своевременно принимать меры по корректировке показателей муниципальной программы, чтобы исключить некорректность данных в целом, по освоению средств и эффективности реализации муниципальной программы.

Считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы удовлетворительной и продолжить ее реализацию в 2023 году.

Глава администрации Д.В.Кобзев

Начальник отдела по социальным вопросам О.Н.Солопова

Главный специалист – экономист Г.В.Жукова