Приложение 5 к Постановлению

от 24.11.2020 №155 «Об утверждении

Порядка разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ МО «Кузьмоловское ГП»

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Развитие культуры на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2023-2025 годах»**

 **за 2023 год**

1. Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации МО Кузьмоловское ГП №250 от 16.12.2022г. (в ред. постановлений администрации от 06.04.2023 №145; от 08.12.2023 №617).
2. Ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в лице начальника отдела по социальным вопросам. Соисполнители муниципальной программы: муниципальное казенное учреждение «Кузьмоловский дом культуры», муниципальное казенное учреждение «Всеволожская межпоселенческая библиотека (МКУ «ВМБ»).
3. Муниципальная программа «Развитие культуры на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2023-2025 годах» направлена на:

- сохранение и развитие культурного потенциала городского поселения;

- создание условий для обеспечения равного доступа населения МО Кузьмоловское ГП культурными ценностями и информации;

- повышение качества предоставляемых населению услуг муниципальными учреждениями культуры;

- совершенствование деятельности библиотеки городского поселения как информационного, культурного и образовательного центра для различных категорий населения, способствующих созданию условий для повышения интеллектуального уровня граждан, приобщения к чтению;

- создание условий для развития местных традиций и обрядов на территории поселения;

- вовлечение и содействие активному участию граждан в общественной жизни поселения;

- формирование доступной среды для инвалидов при посещении учреждения культуры.

4. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы (Таблица1).

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя |
| План (2023 год) | Факт (2023 год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Увеличение числа участников клубных формирований | Чел. | 1940 | 1987 | Показатель показывает положительную тенденцию к росту |
| 2. | Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий | Посещения | 68210 | 77426 | Показатель показывает положительную тенденцию к росту |
| 3. | Количество пользователей библиотеки | Чел. | 930 | 930 |  |
| 4. | Количество посещений библиотеки | Посещения | 8055 | 8055 |  |
| 5. | Количество выданных экземпляров книг | Экз. | 21055 | 21055 |  |
| 6. | Увеличение количества мероприятий, направленных на поддержание исторической памяти поселения | Кол-во мероприятий | 8 | 8 |  |
| 7. | Повышение уровня внимания со стороны жителей к традициям населения и к жителям внесшим большой вклад в развитие поселения | Кол-во участников | 760 | 760 |  |
| 8. | Повышение уровня внимания со стороны общества к местному самоуправлению | Кол-во участников | 250 | 250 |  |
| 9. | Число граждан, принявших участие в общественно значимых мероприятиях | Кол-во участников | 1050 | 1050 |  |

1. Муниципальная программа «Развитие культуры на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2023-2025 годах» включает в себя три подпрограммы:
2. Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения МО «Кузьмоловское ГП»;
3. Развитие библиотечного обслуживания в МО «Кузьмоловское ГП»;
4. Организация и проведение государственных праздников и мероприятий по развитию местных традиций на территории МО «Кузьмоловское ГП».
5. ***Муниципальная подпрограмма «Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения МО «Кузьмоловское ГП»***, осуществляется муниципальным казенным учреждением «Кузьмоловский ДК». Учреждение максимально удовлетворяет социально-культурные потребности различных категорий населения, с сохранением культурно-воспитательного направления, духовных потребностей, освоение культурных ценностей, совершенствование досуговой деятельности населения.

В МКУ «Кузьмоловский ДК» созданы и функционируют 80 клубных формирований, где занимаются 1987 человек. В которых занимаются: дети до 14 лет 1268 человек, молодёжь 14-35 лет- 164 человека, лица ОВЗ - 126 человека. Звание «Народный» имеют СНК «Соловушки», Академический женский хор, ОСК Кукольный театр "Муравейник", ОСК "Театр-студия танца "Фуэте". Дом культуры частично адаптирован для лиц с ограниченными возможностями.

МКУ «Кузьмоловский ДК» за 2023 года провело 411 мероприятий. В которых участвовало (в т.ч. онлайн трансляции) 77426 человек. Из них мероприятия крупного городского масштаба: спектакль «Новый год в Простоквашино», День донора, акции «Вспомним подвиг Ленинграда» и «Мы помним», 3 спектакля «Галя» для организованных групп школьников по мотивам дневников Гали Зимницкой, 3 мероприятия из цикла «Литературные встречи» совместно с Кузьмоловской поселковой библиотекой: «Остаться человеком» по Д. Гранину и О.Адамовичу, «Человек из Сезуана» Лопе де Вега, «Человек – это звучит гордо» М.Горький., концерт, посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады «Наперекор войне», акции «Свеча памяти» и «блокадный хлеб», презентация Детского песенника Музыкально-поэтического содружества «Пегас», 3 встречи из цикла «Арт-вечер»: Ван Гог, Клер Баслер, Густав Климт, 3 встречи в рамках клуба любителей русской песни «Горница», «Рождественский вечер», продление выставки «Стеклянное узорочье» кварцедува А.Бурова, «День кузьмоловского хоккея», V ежегодный фестиваль русского народного творчества «Метелица» и выставка в рамках фестиваля «Радость творчества», 3 открытых микрофона «Ленинградские мелодии», «Мой герой» и «Свободная тема», серия масленичных мастер-классов «Чучелята» и «Матрёшки», серия кинопоказов в рамках проекта «ДК о кино», Фольклорный праздник «Масленица», выставка акварелей Е.Аникиной «В ожидании весны», ретро-фотовыставка В. Бортникова «Точки на карте», концерт к 8 марта «Встречаем весну», 2 встречи из цикла «Встречи у рояля», II конкурс чтецов «Летит к нам дивная строка», концерт в честь Дня присоединения Крыма к России «В родную гавань», проект Телемост «Расскажи мне о войне» с г. Александров, концерт «Весенние воды» к 150-летию С.В. Рахманинова, фестиваль талантов «Кузьмоловская звезда», районный КВН молодежный и школьный, конкурс «Художественной самодеятельности и вокального мастерства» среди подразделений пожарно-спасательного гарнизона Ленинградской области, Районный КВН, 2 Отчетных спектакля (платные) ОСК ТСТ «Фуэте» - «Незнайка», выставка ретрофототехники «Точки на карте», выставка акварелей Е. Аникиной «В ожидании весны», серия АРТ-вечеров (лекция о художниках + мастер-классы), юбилейный концерт НСК Хора русской песни «Соловушки» по случаю 15-летия коллектива, 4 отчетных спектакля для организованных групп ОСК Кукольного театра-студии «Муравекник»: «Каля-Маля», «Чудовперьях» и два повтора «Кошки-мышки», «Весенний бал ко Дню пожарной охраны России», XI Фестиваль восточных культур «Шелковый путь»,15-летие Клуба любителей русской песни «Горница», Спектакль Арт-театра «Отражение» «Небесные жены», Школьный КВН, 3 спектакля для организованных групп «Осторожно, современная драматургия» театральной студии «Атмосфера», День Победы «Первым делом самолеты…», Выездные выступления и мастер-классы в «Охта-парке», Проект «Занимательные каникулы» (весь июнь) совместно со школьным лагерем «Территория детства», День поселения «Мечты сбываются», Отчетный концерт Студии спортивных бальных танцев «мастер-класс» и брейкинг-студии «New Generation Crew» - «Давайте потанцуем?», Спектакль и акция «Должны смеяться дети» ко Дню защиты детей, Благотворительный концерт студии «Эдельвейс» ко Дню защиты детей - «Праздник детства», День России «Лента триколор», Проект «Открытое небо» (4 концерта), Митинг и концерт ко Дню памяти и скорби, «Нескучные 5 лет» отчетный концерт к 5-летию вокального ансамбля «Мамма-миа», Вечер юбиляра, Концерт ко Дню пожилого человека «Шедевры оперы», Встречи в клубах «Горница», «Вечер живой музыки» и «Вечер русского романса», Выставка-ярмарка и концерт «Дары нашего края», Театрально-музыкальная композиция «Они учились в Ленинграде», Открытый микрофон,2 турслёта, Всероссийская акция «Ночь кино» - кинопоказы в БКЗ, Арт-вечер Ян Вермеер (лекция + мастер-класс по живописи), День солидарности в борьбе с терроризмом, День открытых дверей «Лети, лети, лепесток», Турнир «Кубок на Заозерной», «Мой маленький дворик», Фольклорный праздник «Где дворок, там и медок», «Преображенское яблочко», Театр на Литейном спектакль «Соучастник», День государственного флага РФ (квест, викторина, митинг-концерт), Творческий вечер В. Старцева ко Дню ЛО «Пока я живу, я творю…», Фольклорный праздник «День Ивана Купала», Рок-фестиваль «Классная площадь» (конкурсный день и опенэйр), Концерт к Дню Учителя, Собрание директоров ДК Всеволожского района, «Каля-маля», «Хортон» спектакли для школьников (ОСК «Муравейник»), «Лил дождь» - спектакль для школьников («Атмосфера»), «Небесные жены» ( «Отражение») – спектакль для всех желающих, Патриотический проект Телемост «Расскажи мне о войне», г. Кемерово, VIV районный фестиваль уличных танцев «Кузьмолово –фест», Арт-вечер Ван Гог, Открытый микрофон, Концерт ко Дню Народного единства, III Хореографический фестиваль «Гранд Фуэте», VII Театральный фестиваль «Наша театральная осень», Концерт ко Дню Матери, Арт-вечер Рерих, Концерт, приуроченный к Дню инвалида, Юбилейный концерт в честь 50-летия Академического женского хора, Серия бесплатных новогодних мастер-классов, Выставка работ стеклодува А. Бурова (п. Токсово), 8 Ёлок для детей 4-12 лет «Сказки северного сфинкса», 9 ёлок для детей 1-4 года «Новогодние приключения игрушек», Муниципальная ёлка на ул. Юбилейная, Елка в п. Токсово, Встречи в клубах «Горница», «Вечер живой музыки» и «Вечер русского романса».

1. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы «Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения МО «Кузьмоловское ГП» (Таблица2).

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя |
| План (2023 год) | Факт (2023 год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Увеличение числа участников клубных формирований | Чел. | 1940 | 1987 | Показатель показывает положительную тенденцию к росту |
| 2. | Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий  | Посещения | 68210 | 77426 | Показатель показывает положительную тенденцию к росту |

8. Исполнение мероприятий по муниципальной подпрограмме «Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения МО «Кузьмоловское ГП» (Таблица 3).

Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (руб.) | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| План (2023 год) | Факт (2023 год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Содержание МКУ «Кузьмоловский Дом Культуры» (з/п, транспортные услуги, аренда помещения, содержание имущества, приобретение техники, хоз. товары, канц. товары) | 26 059 107,89 | 24 309 890,71 | Экономия сложилась за счет больничных листов, экономии конкурсных процедур и фактически выставленных платежных документов |
| 2. | Субсидия на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры ЛО | 12 059 600,00 | 12 059 600,00 |  |
| 3. | Аренда аппаратуры, сцены и биокабинок для проведения основных культурно- массовых мероприятий | 317 015,00 | 317 015,00 |  |
| 4. | Основные культурно- массовые мероприятия День Поселка | 392 970,00 | 392 970,00 |  |
| 5. | Основные культурно- массовые мероприятия Классная площадь | 365 140,00 | 365 140,00 |  |
| 6. | Основные культурно- массовые мероприятия День молодежи | 0,00 | 0,00 |  |
| 7. | Основные культурно- массовые мероприятия Масленица | 124 300,00 | 124 300,00 |  |
| 8. | Основные культурно- массовые мероприятия День Победы | 599 400,00 | 599 400,00 |  |
| 9. | Основные культурно- массовые мероприятия Новый год | 68 460,00 | 68 460,00 |  |
| 10. | Основные культурно- массовые мероприятия День хоккея | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
| 11 | Основные культурно- массовые мероприятия «Весенний Бал», посвящённый дню пожарной охраны России | 53 000,00 | 53 000,00 |  |
| 12. | Транспортные расходы на мероприятиях | 22 500,00 | 22 500,00 |  |
| 13. | Материально техническое оснащение массовых мероприятий (шары, банеры, кубки, подарочная продукция, декорации и пр.) | 908 346,70 | 900 684,00 | Экономия сложилась за счет экономии от закупок  |
|  | ИТОГО по программе (подпрограмме) | 40 989 839,59 | 39 232 959,71 | 100/95,7% |

9. Оценка эффективности реализации по муниципальной подпрограмме «Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения МО «Кузьмоловское ГП».

Уровень эффективности муниципальной подпрограммы по степени достижения целей, решению задач, соответствию запланированного уровня затрат и реализации мероприятий составил 103,14%, что определяется как «Высокий уровень». Из этого следует сделать вывод, что реализация муниципальной подпрограммы показала свою эффективность. По всем мероприятиям достигнуты и перевыполнены плановые показатели. Считаем целесообразным признать выполнение муниципальной подпрограммы удовлетворительной и продолжить ее реализацию в 2024 году.

1. ***Муниципальная подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания в МО «Кузьмоловское ГП»***. На основании Решения Совета Депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 08.11.2022г. №25 «О передачи полномочий муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области для исполнения в 2023 году по библиотечному обслуживанию» муниципальная программа осуществляется муниципальным казенным учреждением «Всеволожская межпоселенческая библиотека (МКУ «ВМБ»). Библиотека организуют информационно-культурное пространство городского поселения, обеспечивают населению равные возможности доступа к информации, культурным ценностям и научным достижениям.

11. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы «Развитие библиотечного обслуживания в МО «Кузьмоловское ГП» (Таблица 4).

Таблица 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя |
| План (2023 год) | Факт (2023 год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество пользователей библиотеки | Чел. | 930 | 930 |  |
| 2. | Количество посещений библиотеки | Посещения | 8055 | 8055 |  |
| 3. | Количество выданных экземпляров книг | Экз. | 21055 | 21055 |  |

12. Исполнение мероприятий по муниципальной подпрограмме «Развитие библиотечного обслуживания в МО «Кузьмоловское ГП» (Таблица 5).

Таблица 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (руб.) | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| План (2023 год) | Факт (2023 год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Развитие библиотечного обслуживания в муниципальном образовании «Кузьмоловское городское поселение» | 860 000,00 | 860 000,00 |  |
|  | ИТОГО по программе (подпрограмме) | 860 000,00 | 860 000,00 | 100/100% |

13. Оценка эффективности реализации по муниципальной подпрограмме «Развитие библиотечного обслуживания в МО «Кузьмоловское ГП».

Уровень эффективности муниципальной подпрограммы по степени достижения целей, решению задач, соответствию запланированного уровня затрат и реализации мероприятий составил 100%, что определяется как «Высокий уровень». Из этого следует сделать вывод, что реализация муниципальной подпрограммы показала свою эффективность. Считаем целесообразным признать выполнение муниципальной подпрограммы удовлетворительной и продолжить ее реализацию в 2024 году.

1. ***Муниципальная подпрограмма «Организация и проведение государственных праздников и мероприятий по развитию местных традиций на территории МО «Кузьмоловское ГП»*** является инструментом реализации государственной культурной политики России и исходит из её основной задачи: обеспечение и защита конституционного права граждан Российской Федерации на культурную деятельность.

15. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы «Организация и проведение государственных праздников и мероприятий по развитию местных традиций на территории МО «Кузьмоловское ГП» (Таблица 6).

Таблица 6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя |
| План (2023 год) | Факт (2023 год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Увеличение количества мероприятий, направленных на поддержание исторической памяти поселения | Кол-во мероприятий | 8 | 8 |  |
| 2. | Повышение уровня внимания со стороны жителей к традициям населения и к жителям внесшим большой вклад в развитие поселения | Кол-во участников | 760 | 760 |  |
| 3. | Повышение уровня внимания со стороны общества к местному самоуправлению | Кол-во участников | 250 | 250 |  |
| 4. | Число граждан, принявших участие в общественно значимых мероприятиях | Кол-во участников | 1050 | 1050 |  |

В рамках подпрограммы «Организация и проведение государственных праздников и мероприятий по развитию местных традиций на территории МО «Кузьмоловское ГП» были организованы и проведены:

Традиционное поздравление ветеранов ВОВ с Днем Победы.

 На территории поселения проживают: 2 участника ВОВ, 101 житель блокадного Ленинграда, 12 тружеников тыла, 19 узников фашистских концлагерей, 5 вдов участников ВОВ.

В преддверии Дня Победы, сохраняя сложившиеся традиции, депутаты и сотрудники администрации адресно поздравляли ветеранов, а в саму памятную дату возложили венки и цветы к памятнику у Дома культуры, к мемориалам на Кузьмоловском и Токсовском кладбищах, к памятным доскам ветеранов Великой Отечественной войны – героя Советского Союза Григория Ивановича Тарасова, Ивана Гавриловича Тоцкого и Виталия Алексеевича Синова.

Награждены почетные жителей: Сайдаковского Бориса Георгиевича, Бондика Николая Николаевича, Михайлова Максима Михайловича, Прокопову Ларису Алексеевну, Подоваленко Любовь Александровну, Ганкевич Ирину Леонидовну, Шклярника Владимира Семеновича и Героя России Сластена Валерия Семеновича.

В день рождения поселка были награждены и поздравлены жители, которые своим трудом, заслугами внесли большой вклад в развитие Кузьмоловского поселения, заслужили уважение и почет среди сограждан это - педагоги, сотрудники Кузьмоловского сада комбинированного вида, преподаватель Кузьмоловской школы искусств, сотрудники Кузьмоловского ДК, сотрудники Кузьмоловской поликлиники, старосты и многие другие, а также были поздравлены почетные граждане поселения.

За отличные показатели в учебе и высокие достижения в спорте были награждены: Галимов Тимур, Зимина Алена, Михайлов Степан и многие другие.

Большое внимание уделялось сохранению исторической памяти, прошли традиционные встречи школьников и молодежи с ветеранами ВОВ, с ветеранами педагогами.

Для людей с ограниченными возможностями здоровья были приобретены подарочные наборы и организовано праздничное поздравление с международным Днем инвалида.

Также для членов Кузьмоловской первичной организации Всероссийского общества инвалидов и участников Кузьмоловского совета ветеранов была оформлена бесплатная подписка на периодические печатные издания – газеты «Вести» и «Всеволожские вести».

Более 15 семейных пар были поздравлены с юбилеем совместной жизни на праздничных вечерах. Много в нашем поселке и долгожителей отметивших свои юбилеи. 100 –летний юбилей отметила кузьмоловчанка, вдова участника ВОВ Суслова Евдокия Ивановна.

В 2023 году, для ветеранов, отметивших свои юбилеи проведены праздничные мероприятия «Вечера юбиляров», на которых наши ветераны были поздравлены в торжественной обстановке.

180 первоклассников Кузьмоловского поселения в 2023 году получили подарочные наборы ко Дню знаний.

В стороне не остались и наши медики, воспитатели и учителя для наших ветеранов были организованы торжественные поздравления и праздничные мероприятия.

Нашим куратором в течение года планомерно велась работа с семьями воинов участвующих в СВО.

Поздравление ко Дню матери подарочными наборами и букетами цветов было организовано для матерей и супруг участников СВО.

Все массовые мероприятия на территории поселения сопровождали бригада скорой помощи и охрана.

Кузьмоловчане участвовали в районных и областных мероприятиях представляя наше поселение, участвовали в районных патриотических акциях, для участия в которых были заложены средства.

16. Исполнение мероприятий по муниципальной подпрограмме «Организация и проведение государственных праздников и мероприятий по развитию местных традиций на территории МО «Кузьмоловское ГП» (Таблица 7).

Таблица 7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (руб.) | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| План (2023 год) | Факт (2023 год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Традиционное поздравление ветеранов ВОВ с Днем Победы | 372 700,00 | 372 700,00 |  |
| 2. | Традиционное поздравление почетных жителей поселения | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
| 3. | Традиционное чествование жителей поселения в День Поселка | 310 000,00 | 310 000,00 |  |
| 4. | Традиционное поздравление инвалидов с международным днем инвалида | 120 000,00 | 120 000,00 |  |
| 5. | Организация подписки инвалидам, пожилым | 152 719,05 | 152 719,05 |  |
| 6. | Традиционное поздравление свадебных юбиляров | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
| 7. | Традиционное поздравление ветеранов юбиляров с юбилейными датами 90, 95, 100 | 200 000,00 | 200 000,00 |  |
| 8. | Традиционное поздравление ветеранов с юбилейными датами 70,75,80,85 | 205 000,00 | 205 000,00 |  |
| 9. | Традиционное поздравление первоклассников с началом учебного года | 110 000,00 | 110 000,00 |  |
| 10. | Традиционное поздравление ветеранов медиков | 150 000,00 | 150 000,00 |  |
| 11. | Традиционное поздравление ветеранов педагогической службы | 106 250,00 | 106 222,00 | Экономия сложилась за счет экономии от закупок |
| 12. | Традиционное чествование матерей | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
| 13. | Организация дежурства бригады скорой помощи на мероприятиях | 112 425,00 | 112 425,00 |  |
| 14. | Предоставление автотранспорта для участия в районных, областных мероприятиях | 198 750,00 | 198 750,00 |  |
| 15. | Украшение поселка | 424 630,00 | 424 630,00 |  |
|  | ИТОГО по программе (подпрограмме) | 2 712 474,05 | 2 712 446,05 | 100/100% |

17. Оценка эффективности реализации по муниципальной подпрограмме «Организация и проведение государственных праздников и мероприятий по развитию местных традиций на территории МО «Кузьмоловское ГП».

Уровень эффективности муниципальной подпрограммы по степени достижения целей, решению задач, соответствию запланированного уровня затрат и реализации мероприятий составил 100%, что определяется как «Высокий уровень». Из этого следует сделать вывод, что реализация муниципальной программы показала свою эффективность. По всем мероприятиям достигнуты плановые показатели. Считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы удовлетворительной и продолжить ее реализацию в 2024 году.

18. Оценка эффективности реализации по муниципальная программа «Развитие культуры на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2023-2025 годах».

Уровень эффективности муниципальной программы в среднем по подпрограммам составил 101%, что определяется как «Высокий уровень». Из этого следует сделать вывод, что реализация муниципальной программы в целом показала свою эффективность. Считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы удовлетворительной и продолжить ее реализацию в 2024 году.

 Глава администрации Д.В.Кобзев

Директор МКУ «Кузьмоловский Дом Культуры» М.А.Воронкова

Начальник отдела по социальным вопросам О.Н.Солопова

Главный специалист – экономист Г.В.Жукова