Приложение 5 к Постановлению

от 24.11.2020 №155 «Об утверждении

Порядка разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ МО «Кузьмоловское ГП»

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Развитие физкультуры и спорта в муниципальном образовании «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2023-2025 годах»**

**за 2023 год**

1. Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации МО Кузьмоловское ГП от 16.12.2022г. (в ред. постановления администрации от 28.08.2023 №427).
2. Ответственный исполнитель муниципальной программы - Начальник отдела по социальным вопросам администрации МО Кузьмоловское ГП.

Муниципальная программа «Развитие физкультуры и спорта в муниципальном образовании «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2023-2025 годах» направлена на:

* вовлечение населения МО Кузьмоловское ГП в систематические занятия физической культурой и спортом, популяризация спорта, пропаганда здорового образа жизни.

3. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы (Таблица 1).

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя | | |
| План (2023 год) | Факт (2023 год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Вовлечение населения МО Кузьмоловское ГП в систематические занятия физической культурой и спортом, популяризация спорта, пропаганда здорового образа жизни/ Количество участников спортивных мероприятий | Чел. | 220 | 0 | В связи с сложившимися погодными условиями запланированные массовые мероприятия перенесены на начало 2024 года |
| 2. | Вовлечение населения МО Кузьмоловское ГП в систематические занятия физической культурой и спортом, популяризация спорта, пропаганда здорового образа жизни/ Количество проведенных спортивных турниров | Кол-во | 8 | 7 | Уточнение плана мероприятий |

4. Исполнение мероприятий по муниципальной программе «Развитие физкультуры и спорта в муниципальном образовании «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2023-2025 годах» (Таблица 2).

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (руб.) | | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| План (2023 год) | Факт (2023 год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Организация и проведение массовых спортивных мероприятий (фестиваль летних видов спорта, фестиваль зимних видов спорта) | 370 000,0 | 0,0 | Оплата по запланированным массовые мероприятия перенесены на начало 2024 года (кредиторская задолженность) |
| 2. | Организация и проведение спортивных турниров (баскетбол, волейбол, футбол, художественная гимнастика, греко-римская борьба, спортивное ориентирование) | 630 000,0 | 510 000,0 | В соответствии с выставленными документами на оплату |
|  | ИТОГО по программе (подпрограмме) | 1 000 000,0 | 510 000,0 | 51/50% |

На территории поселения были организованы и проведены спортивные турниры:

«16-й Кубок Заозерной» традиционный турнир по дворовому футболу как всегда объединивших кузьмоловский детей разных возрастов.

Важным событием этого года было открытие многофункциональной спортивной площадки для игры в волейбол, баскетбол и теннис на Заозерной. К этому событию был приурочен турнир по волейболу, на котором сразились команда администрации и команда волейболистов, участвующих в чемпионате Ленинградской области.

В сентябре прошел межмуниципальный турнир по футболу. За право быть лучшими сражались команды Кузьмоловского, Лесколовского и Токсовского поселений.

Проведены соревнования по спортивному ориентированию. В соревнованиях приняли участие спортсмены от 5 до 50 лет, многие участвовали целыми семьями.

Для пожилых людей был организован мастер класс по северной ходьбе. А активные участники мастер-класса получили в безвозмездное пользование палки для занятий северной ходьбой.

Традиционно прошел новогодний турнир по греко-римской борьбе «На Кубок Деда мороза».

Совет молодежи завоевал серебряные медали молодёжного турслёта Всеволожского района.

А в целях популяризации здорового образа жизни и занятий спортом поселение молодежный совет проводил зарядки.

Школьный клуб «Лидер Спорта» стал лучшим по нормативам ГТО в Ленинградской области.

Жители активно занимались спортом и участвовали спортивных соревнованиях и получали заслуженные звания.

В Кузьмоловском с размахом отметили 50-летие кузьмоловского хоккея, прошел турнир и вечерние катания.

Традиционна прошла ежегодная встреча с Олимпийский чемпион, Заслуженный мастер спорта России, Почётный житель Кузьмоловского поселения Максим Михайлова с юными волейболистами.

5. Оценка эффективности реализации по муниципальной программе «Развитие физкультуры и спорта в муниципальном образовании «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2023-2025 годах».

Уровень эффективности муниципальной программы по степени достижения целей, решению задач, соответствию запланированного уровня затрат и реализации мероприятий составил 46,88%, что определяется как «Неудовлетворительный уровень». Из этого следует сделать вывод, что не по всем показателям достигнуты плановые значения. Ответственному исполнителю муниципальной программы необходимо предусмотреть возможные риски, как внутренние факторы, зависящие от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников программы (организационные риски), так и относящиеся к внешним факторам (риски изменения законодательства, экономические риски и риски финансового обеспечения).

Так как перенос мероприятий, запланированных в муниципальной программе связан с внешними факторами, точнее плохими погодными условиями, что привяло к переносу мероприятий с конца 2023 года на начало 2024 года, считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы удовлетворительной и продолжить ее реализацию в 2024 году.

Глава администрации Д.В.Кобзев

Начальник отдела по социальным вопросам О.Н.Солопова

Главный специалист – экономист Г.В.Жукова