Приложение 5 к Постановлению

от 24.11.2020 №155 «Об утверждении

Порядка разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ МО «Кузьмоловское ГП»

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025 годы»**

**за 2023 год**

1. Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации МО Кузьмоловское ГП №251 от 16.12.2022г. (в ред. постановлений администрации от 23.06.2023 №282, 25.08.2023 №417, от 08.12.2023 №616).
2. Ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация МО Кузьмоловское ГП.

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025 годы» направлена на:

- развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения;

- модернизация и развитие объектов теплоснабжения и электроснабжения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

- предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- улучшение санитарно-гигиенической обстановки в поселении;

- развитие инженерной инфраструктуры системы газоснабжения.

3. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы (Таблица1).

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя |
| План (2023 год) | Факт (2023 год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Строительство новой (газовой) котельной мощностью 30 МВт в г.п.Кузьмоловский (участок №141), включая проектно-изыскательные работы (концессия) | м | 772 | 50 | В связи с переносом сроков реализации проекта, строительство сетей теплосети перенесены на 2024 год |
| 2. | Проведение ремонтных работ, в целях обеспечения работоспособности системы водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования в г.п. Кузьмоловский | % | 100 | 100 |  |
| 3. | Приобретение и установка насосного оборудования | Шт. | 5 | 5 |  |
| 4. | Техническое обслуживание наружных газопроводов, оборудования и сооружений на газопроводах | Шт. | 7 | 7 |  |
| 5. | Проектирование и экспертиза объектов, оценка | Шт. | 4 | 4 |  |
| 6. | Строительный надзор за объектами  | Шт. | 2 | 2 |  |
| 7. | Расходы на содержание объектов жилого фонда | Кв.м | 6800 | 6848 | Увеличение показателя вызвано передачей в муниципальную собственность выморочного имущества |

4. Исполнение мероприятий по муниципальной программе «Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025 годы» (Таблица 2).

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (руб.) | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| План (2023 год) | Факт (2023 год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Строительство новой (газовой) котельной мощностью 30МВт с сетями инженерно-технического обеспечения в г.п. Кузьмоловский (участок № 141), включая проектно-изыскательские работы, по концессионному соглашению | 180 000 000,0 | 180 000 000,0 |  |
| 2. | Проведение ремонтных работ, в целях обеспечения работоспособности системы водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования в г.п. Кузьмоловский | 3 031 328,76 | 2 987 738,93 | В соответствии с выставленными документами на оплату |
| 3. | Приобретение и установка насосного оборудования | 1 488 926,69 | 1 488 926,69 |  |
| 4. | Проектирование и экспертиза объектов, оценка | 458 500,00 | 458 500,00 |  |
| 5. | Строительный надзор за объектами | 195 000,00 | 195 000,00 |  |
| 6. | Расходы на содержание объектов жилого фонда, оплате взноса на капитальный ремонт | 790 000,00 | 842 848,6 | Сумма исполнения больше запланированной, в связи с выставленным исполнительным листом в декабре месяце |
| 7. | Техническое обслуживание наружных газопроводов, оборудования и сооружений на газопроводах | 278 771,87 | 278 771,87 |  |
|  | ИТОГО по программе (подпрограмме) | 186 242 527,32 | 186 251 786,09 | 100/100% |

5. Оценка эффективности реализации по муниципальной программе «Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025 годы».

Уровень эффективности муниципальной программы по степени достижения целей, решению задач, соответствию запланированного уровня затрат и реализации мероприятий составил 93,4%, что определяется как «Высокий уровень». Из этого следует сделать вывод, что реализация муниципальной программы показала свою эффективность, однако стоит проработать управление рисками с целью минимизации их влияние на достижение целей муниципальной программы. Считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы удовлетворительной и продолжить ее реализацию в 2024 году.

 Глава администрации Д.В.Кобзев

Ведущий специалист Н.И. Шалимова

Главный специалист – экономист Г.В.Жукова