Приложение

к постановлению

администрации поселения

от 21.11.2017 № 137

Программа

комплексного развития социальной инфраструктуры

муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Оглавление

1. Паспорт программы	4

2. Характеристика существующего состояния объектов социальной инфраструктуры	7

2.1. Общая социально-экономическая ситуация	7

2.1.1. Демографическая ситуация	8

2.2. Сведения о градостроительной деятельности на территории поселения	9

2.3. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения	12

охранения, культуры, физической культуры и массового спорта.	12

2.3.1. Состав объектов местного значения поселения	12

2.3.1.1. Объекты социальной инфраструктуры в области культуры	12

2.3.2. Состав объектов местного значения муниципального района	13

2.3.2.1. Объекты социальной инфраструктуры в области образования	13

2.3.2.2. Объекты социальной инфраструктуры в области библиотечного обслуживания	13

2.3.2.3. Объекты социальной инфраструктуры в области физической культуры и массового спорта	13

2.3.3. Состав объектов регионального значения	14

2.3.3.1. Объекты социальной инфраструктуры в области здравоохранения	14

2.4. Обеспеченность населения поселения объектами социальной инфраструктуры поселения	15

2.4.1. Существующий уровень обеспеченности населения поселения объектов социальной инфраструктуры поселения	15

2.3.2. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры	16

3. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения	18

3.1. Планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения поселения	18

3.1.1. Планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов в области физической культуры и массового спорта	18

3.1.2. Планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов в области культуры	19

3.2. Планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального района	19

3.2.1. Планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов в области образования	19

3.2.2. Планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов местного значения муниципального района в области физической культуры и массового спорта	20

3.3. Планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры регионального значения	20

3.3.1. Планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов регионального значения в области здравоохранения	20

3.4. Планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников	20

4. Оценка объемов и источников финансирования	29

5. Целевые индикаторы программы	35

6. Оценка эффективности мероприятий программы	39

7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры	….40

7.1. Предложения по внесению изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов"	40

7.2. Предложение по разработке комплексных программ развития социальной инфраструктуры органами государственной власти	41

7.3. Предложение по разработке комплексных программ развития социальной инфраструктуры органами местного самоуправления муниципальных районов

7.4. Предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы и методической базы развития объектов социальной инфраструктуры	42

- 1. Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» Постановления главы администрации Кузьмоловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области «О подготовке программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 30 июня 2017 № 84 |
| Наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение | Заказчик - администрация Кузьмоловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Разработчик – администрация Кузьмоловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Адрес: 188663, Россия, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, городской поселок Кузьмоловский, ул. Рядового Леонида Иванова д. 14 |
| Цели и задачи программы | Цель программы – создание полноценной сбалансированной системы объектов социальной инфраструктуры поселения. Задачи программы: - обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения, - обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры поселения для населения поселения, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, - обеспечение эффективности функционирования действующих объектов социальной инфраструктуры поселения. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | - количество объектов нового строительства; - количество объектов, в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту; - количество объектов, в отношении которых выполнены работы по реконструкции; - общий объем капиталовложений; - обеспеченность населения плоскостными сооружениями; - обеспеченность детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспеченных дошкольными учреждениями, - обеспеченность детей школьного возраста, обеспеченных ученическими местами для занятий в школе в одну смену, - обеспеченность населения физкультурно-спортивными плоскостными сооружениями, - обеспеченность населения бассейнами, - обеспеченность населения объектами, учреждениями молодежной политики |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий программы | Проектирование и строительство объектов социальной инфраструктуры в области физической культуры и массового спорта; Реконструкция объектов социальной инфраструктуры в области культуры; Реконструкция объектов социальной инфраструктуры в области культуры; Реконструкция объектов социальной инфраструктуры в области молодежной политики1; Проектирование и строительство объектов социальной инфраструктуры в области образования, Проектирование, строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры в области здравоохранения. |
| Срок и этапы реализации программы | Программа разработана на срок действия генерального плана муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области - до 2033 года. Этапы реализации программы: - 1 этап: 2018 год, - 2 этап: 2019 год, - 3 этап: 2020 год, - 4 этап: 2021 год, - 5 этап: 2022 год, - 6 этап: 2023-2033 год. |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования программы - средства бюджета муниципального образования "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области, бюджета Всеволожского муниципального района Ленинградской области, бюджета Ленинградской области, бюджета Российской Федерации и внебюджетных источников. Объемы финансирования мероприятий программы за счет местного бюджета определяются на основании предусмотренных средств в бюджете на очередной финансовый год |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования соответственно поселения или городского окру округа |

- Характеристика существующего состояния объектов социальной инфраструктуры

- 2.1. Общая социально-экономическая ситуация

- Информация об общей социально-экономической ситуации Кузьмоловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области представлена в соответствии со статистическими сведениями отдела по экономическому развитию и инвестициям администрации муниципального образования Всеволожский муниципальный район.

- По мониторингу ситуации в экономике, финансовой и социальной сферах можно сделать вывод о стабильном социально-экономическом развитии городского поселения.

- Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по организациям Ленинградской области, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек, в 2016 году составил 4230769,1 тыс. рублей; рост показателя к уровню 2015 года – 98,6 %. Основную долю составляю обрабатывающие производства – 2926270,8 тыс. рублей.

- По состоянию на 2016 год количество всех предприятий потребительского рынка в Кузьмоловском городском поселении составило 45 предприятий. Объем платных услуг населению в 2016 году составил 12045,6 тыс. рублей; рост показателя к уровню 2015 года - 86 %.

- На территории муниципального образования, промышленную деятельность осуществляют 12 крупных и средних предприятий. Среднесписочная численность работников промышленности 2016 году составила 2210 человек. Среднесписочная численность работников по организациям Ленинградской области, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек, в 2016 году составила 2268 человек; рост показателя к уровню 2015 года – 104,1 %.

- Численность экономически активного населения в 2016 году составила 6200 человек. Уровень регистрируемой безработицы в поселении на начало 2016 года составил 0,1 %. Число зарегистрированных безработных в городском поселении - 6 человек. Количество свободных мест, заявленных работодателями в службу занятости населения, составляет 81 вакансию. Среднемесячная начисленная заработная плата работников по организациям Ленинградской области, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек, в 2016 году составила 45483,1 рублей; рост показателя к уровню 2015 года – 102,4 %.

- Доходы бюджета муниципального образования превысили расходы на 20 621,7 тыс. рублей. Расходы муниципального образования за 2016 год составили 149 277, 40 тыс. рублей. Основные затраты были направлены на жилищно-коммунальное хозяйство, общегосударственные вопросы, культуру и кинематографию:

- - общегосударственные вопросы – 50 300,9 тыс. рублей,

- - национальная оборона – 412,6 тыс. рублей,

- - национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 292,20 тыс. рублей,

- - национальная экономика – 9 007 тыс. рублей,

- - жилищно-коммунальное хозяйство – 50 180 тыс. рублей,

- - образование – 406,20 тыс. рублей,

- - культуру и кинематография – 36 628,30 тыс. рублей,

- - социальная политика – 1 807,50 тыс. рублей,

- - физическая культура и спорт – 242, 50 тыс. рублей.

- Основную долю доходов Кузьмоловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области - 51 % - составили налоговые доходы. Доходы муниципального образования за 2015 год составили 169899,1 тыс. рублей:

- - 51 % - 86859,3 тыс. рублей - налоговые доходы.

- - 49 % - 82920,2 тыс. рублей – неналоговые доходы

- Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации- 35310,2 тыс. рублей.

- 2.1.1. Демографическая ситуация

- Общая численность населения Кузьмоловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области составляет 10 440 человек, в том числе:

- - население трудоспособного возраста – 6 751 человек (65 %), в том числе сельское – 156 человек,

- - население старше трудоспособного возраста – 2 476 человек (24 %), в том числе сельское – 165 человек,

- - население моложе трудоспособного возраста – 1 213 человек (12 %), включая 22 сельского населения.

- Возрастной состав населения поселения: основную долю составляет население трудоспособного возраста – 65 %, четверть от общей численности населения составляет население старше трудоспособного возраста - 24 %, менее трети населения – 12 % составляет население моложе трудоспособного возраста (таблица 1).

- В целом по Кузьмоловскому городскому поселению с учетом доли населения моложе трудоспособного возраста коэффициент потенциального замещения составляет 0,17, коэффициент демографической нагрузки - 0,55 и коэффициент пенсионной нагрузки - 0,37.

- Таблица 1

- Возрастная структура населения Кузьмоловского городского поселения

| Возрастная структура населения | Численность населения |  |
| --- | --- | --- |
|  | человек | % |
| Население трудоспособного возраста | 6 751 | 65 |
| Население старше трудоспособного возраста | 2 476 | 24 |
| Население моложе трудоспособного возраста | 1 213 | 12 |
| Всего: | 10 440 | 100 |

- Абсолютные показатели естественного движения населения Кузьмоловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2016 год в соответствии с паспортом муниципального образования составили:

- - число родившихся: 130 человек,

- - число умерших: 170 человек,

- - естественная убыль населения: 40 человек,

- - миграционный прирост: 0.

- Относительные показатели естественного движения населения Кузьмоловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2016 год в соответствии с паспортом муниципального образования составили:

- - коэффициент рождаемости: 12,5 ‰,

- - коэффициент смертности: 16,3 ‰,

- - коэффициент естественной убыли: 3,8 ‰,

- - коэффициент жизненности: 77 %,

- - коэффициент механического прироста: 0.

- 2.2. Сведения о градостроительной деятельности на территории поселения

- Администрацией муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области осуществляется предусмотренная законодательством в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства местного значения поселения.

- В соотвествии с административными регламентами осуществляется предоставление следующих муниципальных услуг, касающихся градостроительной деятельности:

- - предоставление градостроительного плана земельного участка,

- - предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (применяется в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации),

- - предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка (применяется в случаях, предусмотренных нормативными правовыми,

- - предоставление разрешения на строительство,

- - продление срока действия разрешения на строительство (применяется в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации),

- - внесение изменений в разрешение на строительство (применяется в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации),

- - предоставление разрешения на ввод объектов в эксплуатацию,

- - присвоение адреса объекту капитального строительства,

- - предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников,

- - предоставление разрешения на осуществление земляных работ.

Генеральный план муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Генеральный план) разработан ОАО «НИПИГрадостроительства» в отношении всей территории городского поселения, согласован Правительством Ленинградской области и Минрегионразвития, утвержден решением совета депутатов от 23.12.2014 № 223. Планируемый срок размещения проекта изменений в Генеральный план во ФГИС ТП - март 2018 год.

Правила землепользования и застройки муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Правила землепользования и застройки) разработаны утверждены решением совета депутатов Решение совета депутатов муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 17.01.2013 № 110 «Об утверждении правил землепользования и застройки». Изменения в Правила землепользования и застройки утверждены решение совета депутатов муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 27.06.2013 № 152 «Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки», решением совета депутатов муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 24.06.2014 № 194 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории».

В целях приведения в соотвествие Правил землепользования и застройки Генеральному плану осуществляется процедура внесения изменений в Правила землепользования и застройки.

В 2015-2017 годах в рамках реализации Постановления Правительства Ленинградской области от 25 декабря 2014 года № 623 «Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2015 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы» (в редакции от 30 июля 2015 года № 296) был осуществлен капитальный ремонт 8-ми многоквартирных домов в г. п. Кузьмоловский по следующим адресам:

- ул. Строителей д. 3 (ремонт кровли, включающий ремонт ливневых стоков),

- ул. Строителей д. 5 (ремонт кровли, включающий ремонт ливневых стоков),

- ул. Строителей д. 7 (ремонт кровли, включающий ремонт ливневых стоков),

- ул. Строителей д. 9 (ремонт кровли, включающий ремонт ливневых стоков),

- ул. Юбилейная д. 28 (ремонт кровли, утепление фасада),

- ул. Юбилейная д. 30 (ремонт кровли, утепление фасада),

- ул. Школьная д. 9а,

- ул. Школьная д. 14.

Приказом комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 15.02.2015 № 52 утверждена документация по планировке территории г.п. Кузьмоловский, ограниченной линиями «ул. Железнодородная – ул. Заозерная – северная и восточная границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:0505001:64 – проезд вдоль территриальной зоны рекреации (севернее земельного участка с кадстровым номером 47:07:0505001:5127) – проезд вдоль зпадной и северной границ территориальной зоны индивидуального жилищного строительства – Ленинградское шоссе – ул. Железнодорожная», выполненная ООО «Лявданский и Герасимов. Архитектурная мастерская» в 2015 году.

ООО «НСК-Проект» в 2014 году выполнена проектная документация:

- «Жилой комплекс со втсроенными помезениями и подземным паркингом, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение (47:07:0508004:101)»,

- «Многоэтажный многоквартирный жилой дом. 1 этап строительства, корп. 3 со встроенными учреждениями обслуживания, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский (47:07:0508004:102),

- «Многоэтажные многоквартирные жилые дома со встроенными учреждениями обслуживания и втроенно-пристроенными автостоянками, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский (47:07:0508004:102). 1 этап строительства. Корпус 1»,

- «Многоэтажные многоквартирные жилые дома со встроенными учреждениями обслуживания и втроенно-пристроенными автостоянками, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский (47:07:0508004:102). 2 этап строительства. Корпус 2, 3, 4»,

- «Многоэтажные многоквартирные жилые дома (дом № 2, 3, 4) 2 очередь строительства, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский (47:07:0508004:101)».

ООО «СИ ЭМ СИ груп» в 2012 году выполнен проект «Многоквартирный жилой комплекс по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. Кузьмоловский, ул. Заозерная».

ИП Батаев И. Э. реализует проект реконструкции здания казармы в 5-ти этажный жилой многоквартирный дом, расположенной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. Кузьмоловский, ул. Молодежая д. 3 на земельном участке с КН 47:07:0505003:99. Проект выполнен ООО «Строительно-Проектная Компания «СПк», находится на согласовании в ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области».

ЗАО «РАНТ» на земельных участках с КН 47:07:0508004:101 и с КН 47:07:0508004:102 остановлено строительство многоэтажного жилого комплекса «Ингрия Лэнд» на 1191 квартиру, планируемый состав: три 10-этажных корпуса и один 8-этажный. Разрешение на строительство отозвано, строительные работы не производятся с июня 2015 года.

ООО «Строительство.Сервис.Ремонт» осуществляет реализацию проекта строительства малоэтажного жилого комплекса «Кузьмоловский» на 168 квартир из четырех 3-этажных 3-подъездных домов. Разрешение на строительство № RU«47504103»-«79» продлено до 30.06.2018 года. Проект реализуется на земельном участке с КН 47:07:0508004:77.

- 2.3. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения

- Социальная инфраструктура Кузьмоловского городского поселения включает в себя: объекты местного значения поселения, объекты местного значения муниципального района, объекты регионального значения в областях образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта.

- 2.3.1. Состав объектов местного значения поселения

- 2.3.1.1. Объекты социальной инфраструктуры в области культуры

- Объекты социальной инфраструктуры Кузьмоловского городского поселения в области культуры относятся к объектам местного значения поселения: МКУ «Кузьмоловский Дом культуры». Проектная мощность МКУ «Кузьмоловский Дом культуры» составляет 500 мест, степень износа здания – 30 %.

- Целями учреждения являются:

- формирование культурно-досугового центра, охватывающего весь спектр культурных интересов населения,

- создание и проведение культурно-досуговых проектов, массовых и корпоративных праздников, фестивалей с участием, как самодеятельных коллективов ДК, так и профессиональных артистов,

- разработка и внедрение программ для совместного проведения досуга родителей и детей,

- сохранение традиций и внедрение инновационных форм работы.

- 2.3.2. Состав объектов местного значения муниципального района

- Объекты социальной инфраструктуры Кузьмоловского городского поселения в области образования, библиотечного обслуживания, физической культуры и массового спорта относятся к объектам местного значения муниципального района.

- 2.3.2.1. Объекты социальной инфраструктуры в области образования

- Перечень объектов местного значения муниципального района в области образования:

- - детское дошкольное образование учреждение МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ». Учреждение состоит из трёх отдельно стоящих зданий. Общая проектная мощность всех зданий составляет 416 учащихся. В настоящее время наблюдается нехватка мест в детских дошкольных учреждениях, наполняемость составляет более 100 %. Износ зданий детского дошкольного учреждения так же выше нормы и составляет 43 %, 66 % и 90 % соответственно.

- - общеобразовательное учреждение МОУ «Кузьмоловская средняя общеобразовательная школа № 1». Учреждение состоит из двух зданий. Количество обучающихся - 1002 учащихся; проектная мощность 1410 человек. Учреждение состоит из двух зданий. Наполняемость общеобразовательного учреждения составляет 71 %. Степень износа зданий – 38 % и 57 %.

- - учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская юношеская спортивная школа». Количество обучающихся - 790 учащихся; проектная мощность 800 человек. Степень износа зданий – 60 %.

- - учреждение дополнительного образования детей детская школа искусств МОБУДОД «Кузьмоловская ДШИ». Количество обучающихся - 307 учащихся; проектная мощность 500 человек. Степень износа зданий – 100 %.

- 2.3.2.2. Объекты социальной инфраструктуры в области библиотечного обслуживания

- Объектом местного значения муниципального района в области библиотечного обслуживания является МКУ «Всеволожская межпоселенческая библиотека» Кузьмоловская межпоселковая поселенческая библиотека»:

- - количество читателей – 908 человек,

- - количество единиц хранения – 20 тыс. единиц,

- - количество посадочных мест – 10 единиц,

- - степень износа здания – 30 %.

- 2.3.2.3. Объекты социальной инфраструктуры в области физической культуры и массового спорта

Потребность населения в занятиях физической культурой и спортом обеспечивается на материально-технической базе Кузьмоловского структурного подразделения МОБУДОД ДЮСШ «Всеволожская Детско-юношеская спортивная школа».

В соответствии с полученной лицензией МОБУДОД ДЮСШ «Всеволожская Детско-юношеская спортивная школа» имеет право реализовывать большое количество разнообразных программ физкультурно-спортивной направленности: баскетбол, волейбол, тхэквондо, тяжелая атлетика, футзал (мини-футбол), бодибилдинг, греко-римская борьба, бокс, гольф, софтбол, бейсбол, флорбол, стрельба из лука, общефизическая подготовка и другие.

Материально-техническая база Кузьмоловского структурного подразделения МОБУДОД ДЮСШ «Всеволожская Детско-юношеская спортивная школа» представлена следующими объектами:

- теннисная площадка общей площадью 1045 м2,

- хоккейная коробка общей площадью 1832,5 м2,

- спортивный павильон общей площадью 575,4 м2,

- волейбольная площадка общей площадью 554,7 м2,

- стадион общей площадью 5885 м2.

Также на территории городского поселения действует ряд объектов на базе общеобразовательных учреждений:

- школьный стадион МОУ «Кузьмоловская средняя общеобразовательная школа № 1» при здании № 1, площадь 3900 м2.

- спортзал школьный МОУ «Кузьмоловская средняя общеобразовательная школа № 1» при здании № 1, площадь пола 305,8 м2.

- спортзал школьный МОУ «Кузьмоловская средняя общеобразовательная школа № 1» при здании № 2, площадь пола 284,8 м2.

- 2.3.3. Состав объектов регионального значения

- 2.3.3.1. Объекты социальной инфраструктуры в области здравоохранения

- Расположенная в г. п. Кузьмоловский Кузьмоловская поликлиника является структурным подразделением ГБУЗ ЛО «Токсовская районная больница». Проектная мощность учреждения составляет 150 коек стационара и 220 посещений в смену амбулаторно-поликлинического учреждения.

- На территории городского поселения расположено одно учреждения здравоохранения областного значения – стационар ГБУЗ «Ленинградский областной онкологический диспансер». На базе структурного подразделения, расположенного в Кузьмоловском городском поселении, оказывается амбулаторно-поликлиническая и стационарная медицинская помощь. Проектная мощность подразделения составляет 140 коек.

- Однако значительный дефицит площадей, разрозненность лечебных корпусов в онкологическом диспансере и переуплотнение лечебных отделений в областной клинической больнице не позволяют развивать специализированную помощь онкологическим больным в соответствии с требованиями порядков оказания и стандартов медицинской помощи. Реконструкция корпуса диспансера позволит расширить возможности областного онкологического диспансера по диагностике и лечению онкологических больных.

- 2.4. Обеспеченность населения поселения объектами социальной инфраструктуры поселения

- 2.4.1. Существующий уровень обеспеченности населения поселения объектами социальной инфраструктуры

- Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения и сложившийся уровень обеспеченности населения Кузьмоловского городского поселения объектами социальной инфраструктуры в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, культуры представлены таблице.

- Таблица 2

- Сложившийся уровень обеспеченности населения

- Кузьмоловского городского поселения

- объектами социальной инфраструктуры в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, культуры

| Виды и объекты обслуживания | Единица измерения | Норматив | Современное состояние | Нормативная потребность | Нормативная обеспеченность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| В области образования |  |  |  |  |  |
| Дошкольные учреждения | мест | расчет по демографии с учетом численности детей 51-60 на 1000 чел | 416 | 683 | 61 % |
| Общеобразовательные учреждения | мест | расчет по демографии с учетом численности детей 91 на 1000 чел | 1410 | 1035 | 126 % |
| Дополнительное образование (станции юных техников, детско-юношеская спортивная школа, школа искусств, компьютерные залы и т. п.) | мест | 10 % от общего числа школьников | 1300 | 100 | 1300 % |
| В области здравоохранения |  |  |  |  |  |
| Стационары всех типов с вспомогательными зданиями и сооружениями | коек на 1 тыс. | 13,47 | 150 | 153 | 98 % |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену | 18,15 | 220 | 206 | 106 % |
| Аптеки | объект | 1 объект на 10 тыс. жителей | 3 | 1 | 300 % |
| В области физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |
| Спортивные залы общего пользования | объект/ площадь м2 | 60-80 м2 площади пола на 1000 чел. | 2/590,6 | 626,4 | 94 % |
| Плоскостные сооружения | объект/ площадь м2 | 19500 м2 на 10000 чел. | 6/13 792,6 | 20 358 | 68 % |
| Бассейн крытый | объект/ площадь м2 | 75 м2 зеркала воды на 1000 чел. | 0 | 783 | 0 % |
| Культура и искусство |  |  |  |  |  |
| Учреждение культуры клубного типа | мест | 80 мест на 1000 человек | 500 | 910 | 54 % |
| Библиотеки | единиц хранения/ чит. мест | 4-4,5/2-3 | 20/10 | 41,76/21 | 48 %/48 % |
| Учреждения молодёжной политики |  |  |  |  |  |
| Учреждения органов по делам молодёжи | м² | 25 на 1000 человек | 0 | 261 | 0 % |

- 2.3.2. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры

- Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры представлены в таблице 3.

- Перспективная численность населения Кузьмоловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области в соответствии с прогнозом, выполненным в Генеральном плане поселения, составит:

- - на первую очередь - 2018 год - 12470 человек,

- - на расчетный срок – 2033 год - 21564 человека.

- Таблица 3

- Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры

| Виды и объекты обслуживания | Единица измерения | Норматив | Прогнозируемый спрос на 1 очередь 12470 | Прогнозируемый спрос на расчётный срок 21564 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Дошкольные учреждения | мест | расчет по демографии с учетом численности детей 51-60 на 1000 чел | 748 | 1295 |
| Общеобразовательные учреждения | мест | расчет по демографии с учетом численности детей 91 на 1000 чел | 1134 | 1960 |
| Дополнительное образование (станции юных техников, детско-юношеская спортивная школа, школа искусств, компьютерные залы и т. п.) | мест | 10 % от общего числа школьников | 113 | 196 |
| Стационары всех типов с вспомогательными зданиями и сооружениями | коек | 13,47 на 1000 чел. | 168 | 290 |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену | 18,15 на 1000 чел. | 226 | 391 |
| Аптеки | объект | 1 объект на 10 тыс. жителей | 2 | 2 |
| Спортивные залы общего пользования | м2 площади пола | 60-80 м2 площади пола на 1000 чел. | 748 | 1294 |
| Плоскостные сооружения | м2 | 19500 м2 на 10000 чел. | 24317 | 42050 |
| Бассейн крытый | м2 зеркала воды | 75 м2 1000 чел. | 935,3 | 1617,3 |
| Учреждение культуры клубного типа | посадочных мест | 80 | 998 | 1725 |
| Библиотеки | единиц хранения/ чит. мест | 4-4,5/2-3 | 50/25 | 86,3/43 |
| Учреждения органов по делам молодёжи | м² | 25 | 312 | 540 |

- 3. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Кузьмоловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области учитывает планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры регионального значения, местного значения муниципального района, а также мероприятий, реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников (таблица 4-8).

- 3.1. Планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения поселения

- 3.1.1. Планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов в области физической культуры и массового спорта

- 3.1.1.1. Строительство спортивной площадки в г. п. Кузьмоловский, 1 этап.

- Комплекс открытых плоскостных физкультурно-спортивных и физкультурно-рекреационных сооружений, с учетом оборудования специальными приспособлениями, обеспечивающими беспрепятственный доступ и использование инвалидами и другими маломобильными группами населения, в целях увеличения численности инвалидов и других маломобильных групп населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом:

- - открытая физкультурно-оздоровительная площадка (площадка для занятий физкультурой),

- - сооружения (площадки) для спортивных игр (волейбольной площадки, баскетбольной площадки, площадки для настольного тенниса, скейт-площадки),

- - сооружение (площадка) для инвалидов,

- - физкультурно-рекреационные площадки для детей.

- Общая площадь комплекса (площадь застройки): 0,30-0,35 гектара; общая площадь земельного участка 0,50-0,56 гектара.

- 3.1.1.2. Строительство спортивной площадки в г. п. Кузьмоловский, 2-3 этап.

- Комплекс открытых плоскостных физкультурно-спортивных и физкультурно-рекреационных сооружений, с учетом оборудования специальными приспособлениями, обеспечивающими беспрепятственный доступ и использование инвалидами и другими маломобильными группами населения, в целях увеличения численности инвалидов и других маломобильных групп населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом:

- - открытая физкультурно-оздоровительная площадка (площадка для занятий физкультурой),

- - сооружения (площадки) для спортивных игр (волейбольной площадки, баскетбольной площадки, площадки для настольного тенниса, скейт-площадки),

- - сооружение (площадка) для инвалидов,

- - физкультурно-рекреационные площадки для детей.

- Общая площадь комплекса (площадь застройки): 0,25-0,30 гектара; общая площадь земельного участка 0,40-0,45 гектара.

- 3.1.1.3. Строительство спортивной площадки в г. п. Кузьмоловский, 3-4 этап.

- Комплекс открытых плоскостных физкультурно-спортивных и физкультурно-рекреационных сооружений, с учетом оборудования специальными приспособлениями, обеспечивающими беспрепятственный доступ и использование инвалидами и другими маломобильными группами населения, в целях увеличения численности инвалидов и других маломобильных групп населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом:

- - открытая физкультурно-оздоровительная площадка (площадка для занятий физкультурой),

- - сооружения (площадки) для спортивных игр (волейбольной площадки, баскетбольной площадки, площадки для настольного тенниса, скейт-площадки),

- - сооружение (площадка) для инвалидов,

- - физкультурно-рекреационные площадки для детей.

- Общая площадь комплекса (площадь застройки): 0,25-0,30 гектара; общая площадь земельного участка 0,40-0,45 гектара.

- 3.1.2. Планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов в области культуры

- 3.1.2.1. Капитальный ремонт с заменой технологических систем зрительного зала, сцены и фойе в здании МКУ «Кузьмоловский дом культуры» муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. п. Кузьмоловский, Ленинградское шоссе, дом 8, 1-2 этап.

- 3.1.3. Планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов в области молодежной политики

- 3.1.3.1. Строительство молодежного центра, площадью помещений 540 м2 в г. п. Кузьмоловский, 1-2 этап.

- Планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов местного значения поселения в области культуры, физической культуры и массового спорта представлены в таблице 4-6.

- 3.2. Планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального района

- 3.2.1. Планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов в области образования

- 3.2.1.1. Строительство дошкольного учреждения на 140 мест, 1 этап.

- 3.2.1.2. Строительство общеобразовательного учреждения на 400 мест, 2-4 этап.

- 3.2.1.3. Строительство дошкольного учреждения на 220 мест, 3-4 этап.

- 3.2.1.4. Строительство дошкольного учреждения на 220 мест, 6 этап.

- 3.2.2. Планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов местного значения муниципального района в области физической культуры и массового спорта

- 3.2.2.1. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с двумя спортивными залами, бассейном и игровым полем, 1-3 этап.

- Планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов местного значения поселения в области культуры, физической культуры и массового спорта представлены в таблице 7-8.

- 3.3. Планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры регионального значения

- 3.3.1. Планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов регионального значения в области здравоохранения

- 3.3.1.1. Строительство хирургического, радиологического корпуса и поликлиники ГБУЗ «Ленинградский областной онкологический диспансер», г.п. Кузьмоловский 1-3 этап.

- 3.3.1.2. Реконструкция корпуса № 10 ГБУЗ «Ленинградский областной онкологический диспансер» г. п. Кузьмоловский Всеволожского района, 1-3 этап.

- 3.3.1.3. Строительство амбулатории, дер. Кузьмолово, 6 этап.

- Планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов регионального значения в области здравоохранения отображены в таблице 9.

- 3.4. Планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников

- 3.4.1. Строительство Ледовой арены, 1 этап.

- 3.4.2. Строительство лыжно-биатлонного стадиона с размещением офисных помещений, пресс центра, раздевалки, организации питания, помещения для хранения специальной техники, медицинского центра, кемпингов, гостиниц, организация автостоянки, 6 этап.

- Планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников, указаны в таблице 10.

- Таблица 4

- Планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов местного значения поселения в области физической культуры и массового спорта

| - № п/п | - Наименование объекта | - Мероприятие | - Местоположение объекта | - Срок реализации в плановом периоде, этап/год |  | - Технико-экономические параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - Состав объектов | - Площадь застройки, м2 | - Площадь земельного участка, м2 |
|  |  |  |  | Проектно-сметные работы | строительство |  |  |  |
| - 1. | - Спортивная площадка | Строительство | г. п . Кузьмоловский | 1 этап/2018 | 1 этап/2018 | - -открытая физкультурно-оздоровительной площадка (площадка для занятий физкультурой), - -сооружения (площадки) для спортивных игр (волейбольная площадка, баскетбольная площадка, площадка для настольного тенниса, скейт-площадка), - - сооружение (площадка) для инвалидов, - - физкультурно-рекреационные площадки для детей | - 3000-3500 | - 5000-5600 |
| - 2. | - Спортивная площадка | Строительство | г. п . Кузьмоловский | 2 этап/2019 | 3 этап/2020 | - -открытая физкультурно-оздоровительной площадка (площадка для занятий физкультурой), - -сооружения (площадки) для спортивных игр (волейбольная площадка, баскетбольная площадка, площадка для настольного тенниса, скейт-площадка), - - сооружение (площадка) для инвалидов, - - физкультурно-рекреационные площадки для детей | - 2500-3000 | - 4000-4500 |
| - 3. | - Спортивная площадка | Строительство | г. п . Кузьмоловский | 3 этап/2020 | 4 этап/2021 | - -открытая физкультурно-оздоровительной площадка (площадка для занятий физкультурой), - -сооружения (площадки) для спортивных игр (волейбольная площадка, баскетбольная площадка, площадка для настольного тенниса, скейт-площадка), - - сооружение (площадка) для инвалидов, - - физкультурно-рекреационные площадки для детей | - 2500-3000 | - 4000-4500 |

Таблица 5

Планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения поселения в области культуры

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия | Местоположение объекта | Срок реализации в плановом периоде, этап/год |  | Технико-экономические параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Проектно-сметные работы | Капитальный ремонт | Состав работ | Площадь помещений, подлежащих ремонту, м2 | Площадь земельного участка, м2 |
| 1 | МКУ «Кузьмоловский Дом культуры» | капитальный ремонт | г. п. Кузьмоловский | Выполнены | 1 этап/2018 | замена технологических систем зрительного зала, сцены и фойе | 125,8 | 8 302 |
|  |  |  |  | Выполнены | 2 этап/2019 |  | 200 |  |

Таблица 6

Планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения поселения в области молодежной политики

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия | Местоположение объекта | Срок реализации в плановом периоде, этап/год |  | Технико-экономические параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Проектно-сметные работы | Строительство | Состав работ | Площадь помещений, м2 | Площадь земельного участка, м2 |
| 1 | Молодежный центр | строительство | г. п. Кузьмоловский | 1 этап/2018 | 2 этап/2019 | Строительство | 540 | 5000-7000 |

Таблица 7

Планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов местного значения Всеволожского муниципального района в области образования

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия | Местоположение объекта | Срок реализации в плановом периоде, этап/год |  | Технико-экономические параметры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Проектно-сметные работы | Строительство | Количество мест, ед. | Площадь земельного участка, м2 |
| 1. | Дошкольное учреждение | Строительство | г. п. Кузьмоловский | 1 этап/2018 | 1 этап/2018 | 140 | 7000 |
| 2. | Общеобразовательное учреждение | Строительство | г. п. Кузьмоловский | 2 этап/2019 | 3-4 этап/ 2020-2021 | 440 | 22000 |
| 3. | Детское дошкольное учреждение | Строительство | г. п. Кузьмоловский | 3 этап/2020 | 4 этап/2021 | 220 | 9460 |
| 4. | Детское дошкольное учреждение | Строительство | г .п. Кузьмоловский | 6 этап/2023-2033 | 6 этап/2023-2033 | 220 | 9460 |

Таблица 8

Планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов местного значения Всеволожского муниципального района в области физической культуры и массового спорта

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия | Местоположение объекта | Срок реализации в плановом периоде, этап/год |  | Технико-экономические параметры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Проектно-сметные работы | Строительство | Состав объекта | Площадь земельного участка, м2 |
| 1. | Физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя спортивными залами, бассейном и игровым полем | Строительство | г. п. Кузьмоловский | 1 этап/ 2018 год | 1 этап/ 2018 год | 2 спортивных зала, бассейн 100 м2, игровое поле | 90000 |

Таблица 9

Планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов регионального значения в области здравоохранения

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия | Местоположение объекта | Срок реализации в плановом периоде, этап/год |  | Технико-экономические параметры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Проектно-сметные работы | Строительство | Параметры объекта количество коек/ посещений в смену | Площадь зданий/ площадь земельного участка, м2 |
| 1. | Хирургический, радиологический корпуса и поликлиника ГБУЗ «Ленинградский областной онкологический диспансер» | строительство | г. п. Кузьмоловский | 1 этап/2018 | 2-3 этап/2019-2020 | - лечебно-хирургический корпус: 180 коек, - поликлиника: 250 посещений, - радиологический корпус: 30 коек. | земельного участка: 46 394 м2 |
| 2. | Корпус № 10 ГБУЗ «Ленинградский областной онкологический диспансер» | реконструкция | г. п. Кузьмоловский | 1 этап/2018 | 2-3 этап/2019-2020 | - терапевтическое отделение: 60 коек, | - площадь здания 2500 м2, пристройки 1300 м2 - земельного участка: 46 394 м2 |
| 3. | Амбулатория ГБУЗ ЛО «Токсовская районная больница» | строительство | дер. Кузьмолово | 6 этап/2023-2033 | 6 этап/2023-2033 | 100 посещений в смену | земельного участка: 2000-3000 м2 |

Таблица 10

Планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия | Местоположение объекта | Срок реализации в плановом периоде, этап/год |  | Технико-экономические параметры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Проектно-сметные работы | Строительство | Площадь земельного участка, м2 |
| 1. | Ледовая арена | строительство | г. п. Кузьмоловский | 1 этап/ 2018 | 1 этап/ 2018 | 22 757 |
| 2. | Лыжно-биатлонный стадион с размещением офисных помещений, пресс центра, раздевалки, организации питания, помещения для хранения специальной техники, медицинского центра, кемпингов, гостиниц, организация автостоянки | строительство | г. п. Кузьмоловский | 6 этап/2023-2033 | 6 этап/2023-2033 | 14 0000 |

- 4. Оценка объемов и источников финансирования

- Укрупненная оценка необходимых инвестиций для реализации планируемых мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Кузьмоловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры и источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства, представлена в таблице 11.

- Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области, бюджета Всеволожского муниципального района Ленинградской области, бюджета Ленинградской области и внебюджетных источников.

- Таблица 11

- Укрупненная оценка необходимых инвестиций

- для реализации планируемых мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции

- объектов социальной инфраструктуры Кузьмоловского городского поселения

- Всеволожского муниципального района Ленинградской области

| - № п/п | - Наименование объекта, местоположение, - срок реализации в плановом периоде |  | - Значение объекта | - Мероприятие | - Объем необходимых инвестиций, - млн. руб. | - Объем необходимых инвестиций - по стадиям реализации мероприятия |  | - Объем необходимых инвестиций - по источникам финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - Местный бюджет | - Местный бюджет мун. района | - бюджет Лен. - области | - Внебюд-жетные средства |
|  |  |  |  |  |  | Проектно-сметные работы | строительство/реконструкция/кап. ремонт |  |  |  |  |
| - 1 | - 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 |
|  |  | - Объекты социальной инфраструктуры в области физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | - Спортивная площадка, г. п. Кузьмоловский |  | местного значения поселения | Строительство | 7,0 | 0,5 | 6,5 | - 0,5 | - - | - 6,5 | - - |
| - 1.1.1. | - 1 этап: 2018 год |  |  |  | 7,0 | 0,5 | 6,5 | - 0,5 | - - | - 6,5 | - - |
| - 1.2. | - Спортивная площадка, - г. п. Кузьмоловский |  | местного значения поселения | Строительство | 5,5 | 0,5 | 5,0 | - 0,5 | - - | - 5,0 | - - |
| - 1.2.1. | - 2 этап: 2019 |  |  |  | 0,5 | 0,5 | - | - 0,5 | - - | - - | - - |
| - 1.2.2. | - 3 этап: 2020 |  |  |  | 5,0 | - | 5,0 | - - | - - | - 5,0 | - - |
| - 1.3. | - Спортивная площадка, - г. п. Кузьмоловский |  | местного значения поселения | Строительство | 5,5 | 0,5 | 5,0 | - 0,5 | - - | - 5,0 | - - |
| - 1.3.1. | - 3 этап: 2020 |  |  |  | 0,5 | 0,5 | - | - 0,5 | - - | - - | - - |
| - 1.3.2. | - 4 этап: 2021 |  |  |  | 5,0 | - | 5,0 | - - | - - | - 5,0 | - - |
| - 1.4. | - Физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя спортивными залами, бассейном и игровым полем |  | местного значения муниципального района | Строительство | 515 | 15 | 500 | - - | - 15 | - 500 | - - |
| - 1.4.1. | - 1 этап: 2018 |  |  |  | 515 | 15 | 500 | - - | - 15 | - 500 | - - |
| - 1.5. | Ледовая арена |  | инвестицион-ный проект | Строительство | 210 | 10 | 200 | - - | - - | - - | - 200 |
| - 1.5.1. | 1 этап: 2018 |  |  |  | 210 | 10 | 200 | - - | - - | - - | - 200 |
| - 1.6. | Лыжно-биатлонный стадион с размещением офисных помещений, пресс центра, раздевалки, организации питания, помещения для хранения специальной техники, медицинского центра, кемпингов, гостиниц, организация автостоянки |  | инвестицион-ный проект | Строительство | 620 | 20 | 600 | - - | - - | - - | - 600 |
| - 1.6.1. | 6 этап: 2023-2033 |  |  |  | 620 | 20 | 600 |  |  |  | - 620 |
| - 2. | - Объекты социальной инфраструктуры в области культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1. | Дом культуры МКУ «Кузьмоловский Дом культуры» |  | местного значения поселения | Капитальный ремонт | 24,02665162 | - | 24,02665162 | - 6,006662905 | - - | - 18,019988715 | - - |
| - 2.1.1. | 1 этап: 2018 |  |  |  | 10,407908 | - | 10,407908 | - 2,601977 | - - | - 7,805931 | - - |
| - 2.1.1. | 2 этап: 2019 |  |  |  | 13,61874362 | - | 13,61874362 | - 3,404685905 | - - | - 10,214057715 | - - |
| - 3. | - Объекты социальной инфраструктуры в области образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1. | Дошкольное учреждение |  | местного значения муниципаль-ного района | Строительство | 216 | 13 | 203 | - - | - 13 | - 203 | - - |
| - 3.1.1. | 1 этап: 2018 |  |  |  | 216 | 13 | 203 | - - | - 13 | - 203 | - - |
| - 3.2. | Общеобразовате-льное учреждение |  | местного значения муниципаль-ного района | Строительство | 530 | 15 | 515 | - - | - 15 | - 515 | - - |
| - 3.2.1. | 2 этап: 2019 |  |  |  | 15 | 15 | - | - - | - 15 | - 515 | - - |
| - 3.2.2. | 3-4 этап: 2020-2021 |  |  |  | 515 | - | 515 | - - | - 15 | - 515 | - - |
| - 3.3. | Детское дошкольное учреждение |  | местного значения муниципаль-ного района | Строительство | 240 | 15 | 225 | - | - 15 | - 225 | - - |
| - 3.3.1. | 2 этап: 2020 |  |  |  | 15 | 15 | - | - - | - 15 | - - | - - |
| - 3.3.2. | 4 этап: 2021 |  |  |  | 225 | - | 225 | - - | - - | - 225 | - - |
| - 3.4. | Детское дошкольное учреждение |  | местного значения муниципаль-ного района | Строительство | 240 | 15 | 225 | - - | - 15 | - 225 | - - |
| - 3.4.1. | 6 этап: 2023-2033 |  |  | Строительство | 240 | 15 | 225 | - - | - 15 | - 225 | - - |
| - 4. | - Объекты социальной инфраструктуры в области здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.1. | Хирургический, радиологический корпуса и поликлиника ГБУЗ «Ленинградский областной онкологический диспансер» |  | регионального значения | строительство | 715 | 15 | 700 | - - | - - | - 715 | - - |
| - 4.1.1. | 1 этап: 2018 |  |  |  | 15 | 15 | - | - - | - - | - 15 | - - |
| - 4.1.2. | 2-3 этап: 2019-2020 |  |  |  | 700 | - | 700 | - - | - - | - 700 | - - |
| - 4.2. | Корпус № 10 ГБУЗ «Ленинградский областной онкологический диспансер» |  | регионального значения | реконструкция | 150 | 10 | 140 | - - | - - | - 150 | - - |
| - 4.2.1. | 1 этап: 2018 |  |  |  | 10 | 10 | - | - - | - - | - 10 | - - |
| - 4.2.2. | 2-3 этап: 2019-2020 |  |  |  | 140 | - | 140 | - - | - - | - 140 | - - |
| - 4.3. | Амбулатория ГБУЗ ЛО «Токсовская районная больница» |  | регионального значения | Строительство | 35 | 10 | 25 | - - | - - | - 35 | - - |
| - 4.3.1. | 6 этап: 2023-2033 |  |  |  | 35 | 10 | 25 | - - | - - | - 35 | - - |
| - 5. | - Объекты социальной инфраструктуры в области молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.1. | Молодежный центр |  | Местного значения поселения | Строительство | 215 | 15 | 200 | - 15 | - - | - 200 | - - |

- 5. Целевые индикаторы программы

- Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития объектов социальной инфраструктуры в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, культуры отображены в таблице 12.

Таблица 12

Целевые индикаторы развития объектов социальной инфраструктуры в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, культуры

| - № п/п | - Наименование объекта, | - Базовый показатель | - Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) по этапам реализации этап/год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 1 - этап/ - 2018 | - 2 - этап/ - 2019 | - 3 этап/ - 2020 | - 4 этап/ 2021 | - 5 этап/ - 2022 | - 6 - этап/ 2023-2033 |
| - 1 | - 2 | 3 | 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| - 1 | - Объекты социальной инфраструктуры в области физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | - Спортивная площадка | Количество объектов нового строительства | единиц | - 1 | - - | - 2 | - 3 | - - | - - |
|  |  | Общий объем капиталовложений нарастающим итогом | млн. руб. | - 7 | - 7,5 | - 13,0 | - 18,0 | - - | - - |
|  |  | Обеспеченность населения плоскостными сооружениями | % | - 71 | - 70 | - 66 | - 63 | - 60 | - 54 |
| - 1.2. | - Физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя спортивными залами, бассейном и игровым полем | Количество объектов нового строительства | единиц | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - |
|  |  | Объем капиталовложений | млн. руб. | - 515 | - - | - - | - - | - - | - - |
|  |  | Обеспеченность населения бассейнами | % | - 11 | - 10 | - 9 | - 8 | - 8 | - 6 |
|  |  | Обеспеченность населения спортивными залами | % | - 100 | - 100 | - 96 | - 93 | - 90 | - 87 |
| - 1.3. | Ледовая арена | Количество объектов нового строительства | единиц | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - |
|  |  | Объем капиталовложений | млн. руб. | - 210 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - 1.4. | Лыжно-биатлонный стадион с размещением офисных помещений, пресс центра, раздевалки, организации питания, помещения для хранения специальной техники, медицинского центра, кемпингов, гостиниц, организация автостоянки | Количество объектов нового строительства | единиц | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 |
|  |  | Объем капиталовложений | млн. руб. | - - | - - | - - | - - | - - | - 620 |
| - 2. | - Объекты социальной инфраструктуры в области культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1. | Дом культуры МКУ «Кузьмоловский Дом культуры» | Количество объектов, в отношении которых произведен работы по капитальному ремонту | единиц | - 1 | - 1 | - - | - - | - - | - - |
|  |  | Объем капиталовложений | млн. руб. | - 10,407908 | - 24,02665162 | - - | - - | - - | - - |
| - 3. | - Объекты социальной инфраструктуры в области образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1. | Дошкольное учреждение | Количество объектов нового строительства | единиц | - 1 | - - | - - | - 2 | - - | - 3 |
|  |  | Общий объем капиталовложений нарастающим итогом | млн. руб. | - 216 | - - | - - | - 456 | - - | - 696 |
|  |  | доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспеченных дошкольными учреждениями | % | - 74 | - 72 | - 70 | - 75 | - 77 | - 77 |
| - 3.2. | Общеобразовательное учреждение | Количество объектов нового строительства | единиц | - - | - - | - - | - 1 | - - | - - |
|  |  | Общий объем капиталовложений | млн. руб. | - - | - - | - - | - 530 | - - | - - |
|  |  | Обеспеченность детей школьного возраста, обеспеченных ученическими местами для занятий в школе в одну смену | % | - 124 | - 110 | - 100 | - 94 | - 94 | - 94 |
| - 4. | - Объекты социальной инфраструктуры в области здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.1. | Хирургический, радиологический корпуса и поликлиника ГБУЗ «Ленинградский областной онкологический диспансер» | Количество объектов нового строительства | единиц | - - | - - | - 3 | - - | - - | - - |
|  |  | Объем капиталовложений | млн. руб. | - - | - - | - 715 | - - | - - | - - |
| - 4.2. | Корпус № 10 ГБУЗ «Ленинградский областной онкологический диспансер» | Количество объектов, в отношении которых произведен работы по капитальному ремонту | единиц | - 1 | - 1 | - 1 | - - | - - | - - |
|  |  | Объем капиталовложений нарастающим итогом | млн. руб. | - 10 | - - | - 150 | - - | - - | - - |
| - 4.3. | Амбулатория ГБУЗ ЛО «Токсовская районная больница» | Количество объектов нового строительства | единиц | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 |
|  |  | Объем капиталовложений | млн. руб. | - - | - - | - - | - - | - - | - 35 |
| - 5. | - Объекты социальной инфраструктуры в области молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.1. | Молодежный центр | Количество объектов нового строительства | единиц | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - |
|  |  | Общий объем капиталовложений нарастающим итогом | млн. руб. | - 215 | - - | - - | - - | - - | - - |
|  |  | Обеспеченность населения учреждениями молодежной политики | % | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 |

- 6. Оценка эффективности мероприятий программы

Оценка эффективности мероприятий, включенных в программу, выполнена с точки зрения:

- достижения целей и задач Программы,

- социально-экономической эффективности,

- соответствия нормативам градостроительного проектирования: достижения расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в областях образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.

- Предусмотренные мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения в областях образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта, молодежной политики не обеспечивают в полной мере формирование полноценной сбалансированной системы объектов социальной инфраструктуры поселения и достижения расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в областях образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области.

- В настоящее время реализуется процедура разработки проекта изменений в генеральный план Кузьмоловского городского поселения, в составе которого будут определены необходимые характеристики и зоны размещения объектов местного значения поселения, создание которых необходимо для решения вопросов местного значения поселения в полном объеме и реализации полномочий в части создания полноценной, сбалансированной системы объектов социальной инфраструктуры поселения.

- 7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры

- Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения разработаны в целях:

- - приведения положений постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов", в соответствие с федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",

- - совершенствования механизма взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления в отношении вопросов развития объектов социальной инфраструктуры,

- - совершенствования механизмов формирования и распоряжения средствами, необходимыми для развития объектов социальной инфраструктуры,

- - гарантированного формирования полноценной сбалансированной инфраструктуры объектов социального значения всех видов с необходимым уровнем обеспеченности населения такими объектами и доступности таких объектов,

- - обеспечения гарантированного формирования полноценной инфраструктуры объектов социального значения, предназначенных для инвалидов и иных маломобильных групп населения, в том числе детей-инвалидов, на основе законодательного закрепления минимальных нормативов в отношении таких объектов,

- - совершенствования механизма бесплатного предоставления земельных участков отдельным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области.

- 7.1. Предложения по внесению изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов"

- В целях приведения перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов", в соответствие с вопросами местного значения поселения, предусмотренными федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", предлагается:

- 7.1.1. Исключить из п. 1 «Требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» объекты социальной инфраструктуры, относящиеся к региональным полномочиям – объекты в области здравоохранения.

- 7.1.2. Исключить из п. 1 «Требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» объекты социальной инфраструктуры, относящиеся к полномочиям местного значения муниципального района – объекты в области образования.

- В связи с тем, что постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов" состав объектов социальной инфраструктуры предусматривает не в полной мере, в целях приведения состава объектов в соответствие с объектами социальной инфраструктуры, размещение и развитие которых отнесено к вопросам местного значения федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", предлагается:

- 7.1.3. Дополнить п. 1 «Требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» объектами социальной инфраструктуры поселения в области библиотечного обслуживания.

- 7.1.4. Дополнить п. 1 «Требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» объектами социальной инфраструктуры поселения в области молодежной политики.

- 7.1.5. Дополнить п. 1 «Требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» объектами социальной инфраструктуры поселения в области массового отдыха жителей (парки, скверы, в том числе профильные, благоустроенные зеленые насаждения общего пользования; места водного отдыха населения).

- 7.1.6. Дополнить п. 2 «Требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» требованием указания в перечне мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры мероприятий об оборудовании таких объектов устройствами, обеспечивающими доступ маломобильных групп населения.

- 7.1.7. Дополнить п. п. б п. 9 «Требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» требованием указания сведений об оборудовании существующих объектов социальной инфраструктуры устройствами, обеспечивающими доступ маломобильных групп населения.

- 7.2. Предложение по разработке комплексных программ развития социальной инфраструктуры органами государственной власти

- 7.2.1. Разработать постановление Правительства Российской Федерации о разработке органами государственной власти субъектов Российской Федерации комплексных программ развития социальной инфраструктуры в отношении объектов социальной инфраструктуры, размещение и развитие которых предусмотрено полномочиями органов государственной власти.

- Предусмотреть формирование комплексных программ развития социальной инфраструктуры субъектов Российской Федерации на основе профильных государственных программ субъектов Российской Федерации и мероприятий, предусмотренных схемами территориального планирования субъектов Российской Федерации, в области объектов социальной инфраструктуры.

- 7.3. Предложение по разработке комплексных программ развития социальной инфраструктуры органами местного самоуправления муниципальных районов

- 7.3.1. Разработать постановление Правительства Российской Федерации о разработке органами местного самоуправления муниципальных районов комплексных программ развития социальной инфраструктуры в отношении объектов социальной инфраструктуры, размещение и развитие которых предусмотрено полномочиями органов местного значения муниципального района.

- Предусмотреть включение в перечень объектов социальной инфраструктуры все объекты, размещение и развитие которых относится к вопросам местного значения муниципальных районов, предусмотренным федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в том числе объекты в области социальной защиты населения и молодежной политики.

- Предусмотреть формирование комплексных программ развития социальной инфраструктуры субъектов Российской Федерации на основе профильных государственных программ субъектов Российской Федерации и мероприятий, предусмотренных схемами территориального планирования субъектов Российской Федерации, в области объектов социальной инфраструктуры.

- 7.4. Предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы и методической базы развития объектов социальной инфраструктуры

- 7.4.1. Разработка профильных муниципальных программ по развитию объектов социальной инфраструктуры

- В целях развития и повышения уровня качественных характеристик системы объектов социальной инфраструктуры, предлагается:

- 7.4.1.1. Законодательно закрепить обязательную необходимость и сроки разработки профильных муниципальных программ муниципальными районами в отношении объектов социальной инфраструктуры, с учетом полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов в отношении объектов, размещение и развитие которых отнесено к вопросам местного значения муниципального района федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- 7.4.1.2. Законодательно закрепить обязательную необходимость и сроки разработки профильных муниципальных программ городскими и сельскими поселениями, городскими округами в отношении объектов социальной инфраструктуры, с учетом полномочий органов местного самоуправления поселений, городских округов в отношении объектов, размещение и развитие которых отнесено к вопросам местного значения городских и сельских поселений, городских округов федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- 7.4.2. Выделение и законодательное закрепление объектов социальной инфраструктуры, предназначенных для детей, в отдельную группу объектов социальной инфраструктуры

- В целях создания полноценной сбалансированной комфортной и благоприятной среды для воспитания детей и формирования гарантированного уровня обеспеченности профильными объектами, предназначенными для детей, предлагается:

- 7.4.2.1. Выделение и законодательное закрепление объектов социального инфраструктуры, предназначенных для детей, с установлением типов и видов таких объектов.

- Целесообразно разделение на следующие типы: образовательного и культурно-просветительского назначения, рекреационного назначения, физкультурно-оздоровительного назначения.

- Возможные виды объектов:

- - образовательного назначения: детские сады, детские библиотеки, дома детского творчества, учреждения дополнительного образования детей (музыкальные, художественные школы, школы искусств, танцевальные школы и т. п.)

- - рекреационного назначения: площадки для отдыха, в том числе водного отдыха детей, профильные тематические скверы, профильные тематические парки и т.п.

- - физкультурно-оздоровительного назначения: открытые плоскостные физкультурно-оздоровительные и физкультурно-рекреационные площадки для игр детей и общего спортивного развития детей.

- 7.4.2.2. Усовершенствование системы нормативов и требований к объектам социальной инфраструктуры, предназначенным для детей

- В целях качественного улучшения уровня характеристик объектов социальной инфраструктуры, предназначенным для детей, предусмотреть усовершенствование системы нормативов и требований к таким объектам, на основе:

- - пересмотра нормативов минимальной обеспеченности объектами социальной инфраструктуры, предназначенными для детей, по типам, видам и составу.

- - пересмотра нормативов и основных требований к проектированию, размещению и строительству объектов социальной инфраструктуры, предназначенных для детей.

- Дополнить «Социальные нормативы и нормы», утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р, с учетом распоряжения Правительства Российской Федерации от 13.07.2007, следующими показателями:

- - показателями минимальной расчетной площади детских площадок по группам возрастов детей, детских площадок «общего типа» из расчета на 1000 (100) детей. Учесть необходимость расчетного показателя в отношении детей, а не на 1000 человек без привязки к возрастной группе,

- - показателями минимального рекомендованного состава оборудования детских площадок «общего типа» и детских площадок по группам возрастов детей.

- - минимальным рекомендованным показателем % озеленения и застройки детских площадок,

- - минимальными разрывами от детских площадок до площадок выгула собак, парковок, площадок ТБО, площадок отдыха взрослого населения, торговых комплексов (магазинов).

- 7.4.3. Обеспечение гарантированного формирования полноценной инфраструктуры объектов социального значения, предназначенных для инвалидов и иных маломобильных групп населения, в том числе детей-инвалидов

- В целях обеспечения гарантированного формирования полноценной инфраструктуры объектов социального значения, предназначенных для инвалидов и иных маломобильных групп населения, в том числе детей-инвалидов, предлагается:

- 7.4.3.1. Усовершенствование системы нормативов и требований к объектам социальной инфраструктуры, предназначенным для инвалидов и иных маломобильных групп населения, в том числе детей-инвалидов

- В целях качественного улучшения уровня характеристик объектов социальной инфраструктуры, предназначенным для инвалидов и иных маломобильных групп населения, в том числе детей-инвалидов, предусмотреть усовершенствование системы нормативов и требований к таким объектам, на основе:

- - пересмотра нормативов минимальной обеспеченности объектами социальной инфраструктуры, предназначенными для инвалидов и иных маломобильных групп населения, в том числе детей-инвалидов,

- - пересмотра нормативов и основных требований к проектированию, размещению и строительству объектов социальной инфраструктуры, предназначенных для инвалидов и иных маломобильных групп населения, в том числе детей-инвалидов.

- Дополнить «Социальные нормативы и нормы», утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р, с учетом распоряжения Правительства Российской Федерации от 13.07.2007, следующими показателями:

- - показателями минимальной расчетной площади детских площадок, физкультурно-рекреационных и спортивных площадок, с учетом использования таких площадок инвалидами и иными маломобильными группами населения,

- - показателями минимального рекомендованного состава оборудования детских площадок, физкультурно-рекреационных и спортивных площадок, с учетом использования таких площадок инвалидами и иными маломобильными группами населения.

- 7.4.4. Совершенствования механизма бесплатного предоставления земельных участков отдельным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области

- В целях гарантированного своевременного обеспечения граждан, относящимся к категории граждан, которым бесплатно предоставляются земельные участки для индивидуального жилищного строительства, в том числе земельные участки которым предоставляются вне очереди и в первоочередном порядке, предлагается:

- 7.4.4.1. Выделение и законодательное закрепление бесплатного предоставления земельных участков отдельным категориям граждан, в том числе многодетным семьям, для индивидуального жилищного строительства как мероприятия по развитию объектов социальной инфраструктуры поселения.

- Указанное действие обеспечит правовое основание для отображения мероприятий в области бесплатного предоставления отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства в составе программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов.

- 7.4.4.2. Законодательно закрепить обязательную необходимость и сроки разработки профильных муниципальных программ городскими и сельскими поселениями, городскими округами в отношении мероприятий по формированию земельных участков, подлежащих включению в перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления отдельным категориям граждан в целях индивидуального жилищного строительства.

- Указанные профильные муниципальные программы должны содержать мотивированное обоснование:

- - формируемого количества, размера, местоположения земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления отдельным категориям граждан, с привязкой к актуальному на дату подготовки программы количеству состоящих в реестре граждан, принятых на учет в качестве имеющих право на бесплатное предоставление в собственность земельного участка, а также с учетом прогнозируемых изменений численности населения поселения, городского округа.

- В целях реализации положений п. 2 ст. 3 закона Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» прогнозируемое количество подлежащих формированию земельных участков, может быть определено в случае необходимости по согласованию с органами местного самоуправления смежных поселений, городских округов, с учетом состоящих в реестре граждан, принятых на учет в качестве имеющих право на бесплатное предоставление в собственность земельного участка в границах таких смежных муниципальных образований.

- - обеспеченности предусмотренных к формированию земельных участков объектами социальной инфраструктуры, централизованными инженерными коммуникациями, транспортным сообщением.

- - финансовых затрат на проектирование, формирование земельных участков, размещение необходимых объектов местного значения для полноценного функционирования проектируемой территории, реализацию проектов планировки территории, обеспечивающих возможность формирования массивов, кварталов земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления отдельным категориям граждан.

Не предусмотрено Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов». Приводится в целях информационной целостности мероприятий в отношении объектов социальной инфраструктуры.

Соотношение численности населения моложе трудоспособного возраста (0-15) к численности населения в трудоспособном возрасте.

Соотношение численности нетрудоспособного населения к численности трудоспособного населения.

Соотношение лиц пенсионного возраста (старше трудоспособного возраста) к численности трудоспособного населения.

Сводное заключение о согласовании проекта № 45-3184/14 от 19.09.2014.

Сводное заключение от 14.08.2014 № 11320-ЕЧ/02.

Постановление о внесении изменений в генеральный план от 25.07.2016 № 181 в редакции постановления от 12.09.2016 № 220.

Отображение объектов не предусмотрено Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов". Сведения приводятся в целях информационной целостности.

Не предусмотрено Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов». Приводится в целях информационной целостности мероприятий в отношении объектов социальной инфраструктуры.

Не предусмотрены Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов». Приводится в целях информационной целостности мероприятий в отношении объектов социальной инфраструктуры.

Не предусмотрены Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов». Приводится в целях информационной целостности мероприятий в отношении объектов социальной инфраструктуры.

С изменениями на 27 июля 2016 года.