

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

25.08.2023 №417

г.п. Кузьмоловский

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025 годы», утвержденную постановлением администрации №251 от 16.12.2022 года

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 24 ноября 2020 года №155, администрация МО Кузьмоловское ГП

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025 годы», утвержденную постановлением администрации от 16.12.2022 №251 (в редакции от 23.06.2023 №282), следующие изменения:
   1. В таблице паспорта муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025 годы» строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований Программы составляет в бюджете  МО Кузьмоловское ГП– 188 876,9 тыс. руб.,  ОБ – 158 400,0 тыс. руб.  МБ – 30 476,9 тыс. руб.  в том числе по годам:  2023 год МБ – 181 866,9 тыс. руб.,  ОБ – 158 400,0 тыс. руб.  МБ – 23 466,9 тыс. руб.  2024 год МБ – 3 505,0 тыс. руб.,  2025 год МБ – 3 505,0 тыс. руб. |

».

* 1. В разделе 1, в подразделе «Основные проблемы в водоснабжении» в восьмом абзаце слова «Ввод в эксплуатацию новой газовой котельной запланирован на 2023 год» заменить словами «Ввод в эксплуатацию новой газовой котельной запланирован на 2024 год».
  2. Раздел 3. «Перечень целевых показателей муниципальной программы», таблицу «Сведения о показателях (индикаторах) программы и их значениях» изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.
  3. Раздел 3.2 «Информация по ресурсному обеспечению за счет средств областного бюджета Ленинградской области и прочих источников в разрезе программ, а также по годам реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«В рамках реализации программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» на 2023 - 2025 годы» предусмотреть финансирование.

Объем бюджетных ассигнований Программы в бюджете МО Кузьмоловское ГП составляет - 188 876,9 тыс. руб.,

ОБ – 158 400,0 тыс. руб.

МБ – 30 476,9 тыс. руб.

в том числе по годам:

2023 год МБ – 181 866,9 тыс. руб.,

ОБ – 158 400,0 тыс. руб.

МБ – 23 466,9 тыс. руб.

2024 год МБ – 3 505,0 тыс. руб.,

2025 год МБ – 3 505,0 тыс. руб.»

1.5 Раздел 4 «План мероприятий» изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Кузьмоловский вестник» и размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Д.В.Кобзев

Приложение 1

к постановлению администрации

МО Кузьмоловское ГП

от 25.08.2023 №417

**Сведения о показателях (индикаторах) программы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель программы | Задача программы | Показатель (индикатор), соответствующий задаче и цели | Ед. измерения | Значение показателей (индикаторов) | | | | |
| Базовый период (2023 год) | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Администрация МО Кузьмоловское ГП | | | | | | | | | |
| 1. | Строительство новой (газовой) котельной мощностью 30 МВт в г.п.Кузьмоловский (участок №141), включая проектно-изыскательные работы (концессия) | Строительство и реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС | Протяженность | м | 772 | 772 | 429,6 | 0 | 0 |
| 2. | Выполнение ремонтных работ тепловых сетей в г.п.Кузьмолоский | Повышение подачи теплоснабжения | Протяженность | м | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 |
| 3. | Техническое обслуживание наружных газопроводов, оборудования и сооружений на газопроводах | ТО газопроводов | Количество объектов | Шт. | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 |
| 4. | Проектирование и экспертиза объектов, оценка | Подготовка документации для ремонта и строительства | Количество | Шт. | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 5. | Строительный надзор за объектами | Подготовка документации для ремонта и строительства | Количество | Шт. | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 6. | Расходы на содержание объектов жилого фонда | Оплате взноса на капитальный ремонт | Количество | Кв.м | 6800 | 6800 | 6750 | 6700 | 0 |

Приложение 2

к постановлению администрации

МО Кузьмоловское ГП

от 25.08.2023 №417

1. **План мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия программы | Год реализации | Сумма расходов (руб.) | | | | Ответственный исполнитель мероприятия |
| всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Администрация МО Кузьмоловское ГП** | | | | | | |
| Строительство новой (газовой) котельной мощностью 30МВт с сетями инженерно-технического обеспечения в г.п. Кузьмоловский (участок № 141), включая проектно-изыскательские работы, по концессионному соглашению |  | 180 000 000,00 | - | 158 400 000,00 | 21 600 000,00 | Комитет по топливно-энергетическому комплексу, Администрация МО Кузьмоловское ГП |
| 2023 |
|  | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2024 |
|  | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2025 |
| Выполнение ремонтных работ тепловых сетей в г.п.Кузьмоловский Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | Администрация МО Кузьмоловское ГП |
| 2023 |
|  | 2 000 000,00 | - | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2024 |
|  | 2 000 000,00 | - | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2025 |
| Проектирование и экспертиза объектов, оценка |  | 232 500,00 | - | 0,00 | 232 500,00 | Администрация МО Кузьмоловское ГП |
| 2023 |
|  | 200 000,00 | - | 0,00 | 200 000,00 |
| 2024 |
|  | 200 000,00 | - | 0,00 | 200 000,00 |
| 2025 |
| Строительный надзор за объектами |  | 175 000,00 | - | 0,00 | 175 000,00 | Администрация МО Кузьмоловское ГП |
| 2023 |
|  | 200 000,00 | - | 0,00 | 200 000,00 |
| 2024 |
|  | 200 000,00 | - | 0,00 | 200 000,00 |
| 2025 |
| Расходы на содержание объектов жилого фонда, оплате взноса на капитальный ремонт |  | 1 090 000,00 | - | 0,00 | 1 090 000,00 | Администрация МО Кузьмоловское ГП |
| 2023 |
|  | 1 000 000,00 | - | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2024 |
|  | 1 000 000,00 | - | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2025 |
| Техническое обслуживание наружных газопроводов, оборудования и сооружений на газопроводах |  | 369 435,80 | - | 0,00 | 369 435,80 | Администрация МО Кузьмоловское ГП |
| 2023 |
|  | 105 000,00 | - | 0,00 | 105 000,00 |
| 2024 |
|  | 105 000,00 | - | 0,00 | 105 000,00 |
| 2025 |
| Итого по администрации |  | 188 876 935,80 | 0,00 | 158 400 000,00 | 30 476 935,80 |  |