МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

- АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 мая 2024 года                                                                                            № 282

г.п. Кузьмоловский

- О ликвидации муниципального казенного учреждения «Специализированная служба в сфере погребения и похоронного дела» муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии со статьями 61 – 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 51 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, администрация муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

постановляет:

1. Ликвидировать муниципальное казенное учреждение «Специализированная служба в сфере погребения и похоронного дела» муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее - МКУ), ОГРН 1174704004540, ИНН 4703149322, расположенное по адресу: 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, ул. Рядового Леонида Иванова, д. 14, помещение 8, функции и полномочия учредителя которого осуществляет администрация муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской (далее - Учредитель).

2. Создать ликвидационную комиссию МКУ и утвердить ее состав согласно приложению № 1 к настоящему постановлению, установить, что со дня вступления в силу настоящего постановления к ней переходят функции единоличного исполнительного органа МКУ, в том числе право выступать от имени, ликвидируемого МКУ в суде.

3. Уполномочить председателя ликвидационной комиссии произвести следующие действия в указанные сроки:

- в срок 3 рабочих дня после даты принятия настоящего постановления уведомить в письменной форме о ликвидации МКУ уполномоченный государственный орган для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц;

- уведомить Социальный фонд Российской Федерации, иные внебюджетные фонды, а также государственную службу занятости населения о ликвидации МКУ в сроки, установленные действующим законодательством;

- в порядке и в сроки, установленные трудовым законодательством Российской Федерации, предупредить работников МКУ о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией МКУ и обеспечить проведение комплекса организационных мероприятий, связанных с ликвидацией МКУ, в отношении работников МКУ с соблюдением трудовых и социальных гарантий;

- осуществить предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и действующим законодательством Российской Федерации мероприятия по ликвидации МКУ;

- обеспечить реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемого МКУ в течение всего периода ликвидации;

- разместить в «Вестнике государственной регистрации» информацию о ликвидации МКУ, а также о порядке и сроках заявления требований кредиторами;

- выявить и уведомить в письменной форме о ликвидации МКУ всех известных кредиторов и оформить с ними акты сверки взаиморасчетов;

- принять меры к выявлению дебиторов и получению дебиторской задолженности;

- в срок 5 календарных дней после окончания срока для предъявления требований кредиторами составить промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения и представить его на утверждение Учредителю;

- в срок 5 календарных дней после завершения расчетов с кредиторами составить ликвидационный баланс и представить его на утверждение Учредителю;

- в срок 3 календарных дня после утверждения ликвидационного баланса представить в уполномоченный государственный орган для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц уведомление о завершении процесса ликвидации МКУ;

- предоставить Учредителю свидетельство об исключении МКУ из Единого государственного реестра юридических лиц.

- Утвердить план мероприятий по ликвидации МКУ согласно приложения № 2 к настоящему постановлению и установить предельный срок ликвидации – 30 августа 2024 года.

- Финансовое обеспечение ликвидационных мероприятий осуществить за счет МКУ.

- Ознакомить с текстом настоящим постановлением лиц в части касающейся.

- Разместить текст настоящего постановления на официальной странице Администрации в электронно-информационной сети «Интернет».

Глава администрации                                     			                     Д.В. Кобзев

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению администрации от 14 мая 2024 года № 282 |
| --- | --- |

Состав

ликвидационной комиссии

муниципального казенного учреждения «Специализированная служба в сфере погребения и похоронного дела» муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

| Никитина Ирина Викторовна | председатель ликвидационной комиссии, директор МКУ |
| --- | --- |
| Жукова Галина Владимировна | заместитель председателя ликвидационной комиссии, начальник финансово-экономического отдела - главный бухгалтер МКУ |
| Котолевский Владислав Юрьевич | член ликвидационной комиссии, юрисконсульт Администрации МО |
| Тулина Екатерина Михайловна | член ликвидационной комиссии, главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации МО |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению администрации от 14 мая 2024 года № 282 |
| --- | --- |

План мероприятий

по ликвидации муниципального казенного учреждения «Специализированная служба в сфере погребения и похоронного дела» муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

| № п/п | Мероприятие | Сроки/События | Основания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уведомление в письменной форме налогового органа о принятии решения о ликвидации, о формировании ликвидационной комиссии (форма Р15016) | В течение 3-х рабочих дней после даты принятия постановления о ликвидации | Приказ ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617 «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств». Ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». |
| 2. | Внесение сведений в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц https://fedresurs.ru/ уведомление о ликвидации | В течение 3-х рабочих дней после даты принятия постановления о ликвидации | п. 9 ст. 7.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». |
| 3. | Публикация сообщения в «Вестнике государственной регистрации» о ликвидации МКУ и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами | Согласно расписания https://www.vestnik-gosreg.ru/schedule-vgr/ с момента публикации начнет исчисляться срок для заявления требований кредиторов – 2 месяца с даты публикации | п.1 ст. 63 ГК РФ, п.2 ст. 20 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», п. 1 Приказа ФНС РФ от 16.06.2006 № САЭ-3-09/355 «Об обеспечении публикации и издания сведений о государственной регистрации юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации». |
| 4. | Предупреждение работников о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией | Не менее чем за 2 месяца до увольнения | Статья 180 Трудового кодекса РФ |
| 5. | Принятие мер по выявлению дебиторов и кредиторов, письменное уведомление их о предстоящей ликвидации, принятие мер к получению дебиторской задолженности | В течении 2-х месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации в журнале «Вестник государственной регистрации» | Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации юридического лица (ст. 63 ГК РФ) |
| 6. | Проведение инвентаризации имущества и обязательств, Составление, подписание передаточных актов на муниципальное имущество |  | ч. 3 ст. 11 ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; Приказ Минфина России от 29.07.1998 № 34н Методические указания, утвержденные приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49 |
| 7. | Составление промежуточного ликвидационного баланса | В течение 5-ти рабочих дней после окончания срока для предъявления требований кредиторами | Промежуточный ликвидационный баланс содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения. Показатели промежуточного ликвидационного баланса подтверждаются результатами инвентаризации имущества, которая является условием достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности и носит обязательный характер (ст. 63 ГК РФ) |
| 8. | Уведомление налогового органа о составлении промежуточного ликвидационного баланса (форма P15016) | В течение 3-х рабочих дней с даты составления | п.4 ст. 20 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» |
| 9. | Удовлетворение требований кредиторов | После составления промежуточного ликвидационного баланса | Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной ст. 64 ГК РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения |
| 10. | Составление и утверждение ликвидационного баланса | После завершения расчетов с кредиторами | Ст. 63 ГК РФ |
| 11. | Подача пакета документов с заявлением по форме Р15016 в налоговый орган для государственной регистрации в связи с завершением ликвидации | В течение 3-х рабочих дней после утверждения ликвидационного баланса | ст. 21 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Приказ ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» |
| 12. | Получение листа записи ЕГРЮЛ о ликвидации МКУ | В течение 5-ти рабочих дней с даты подачи заявления |  |
| 13. | Составление сводной бюджетной и бухгалтерской отчетности | По итогам ликвидационных мероприятий | На основании Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н |
| 14. | Уничтожение печати, передача документов Постоянного и временного хранения согласно номенклатуре дел) |  |  |